РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

### ВОЛОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2023 15

сл. Волошино

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Волошинского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами и создание условий**

**для эффективного управления финансами**

**Волошинского сельского поселения»**

**за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 11.09.2018 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волошинского сельского поселения» Администрация Волошинского сельского поселения  **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами Волошинского сельского поселения» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения (http://voloshinskoe.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации

## Волошинского сельского поселения А.И.Бондаренко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Волошинского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Волошинского сельского поселения

от 13.03.2023 № 15

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Волошинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами Волошинского сельского поселения»

за 2022 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Волошинского сельского поселения» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 88, Администрацией Волошинского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год распоряжением Администрации Волошинского сельского поселения от 29.12.2021 № 22.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 6909,4 тыс. рублей или 98,5 процентов от планового показателя.

Доходы бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района исполнены в объеме 8 826,0 тыс. рублей, где снижение к аналогичному периоду прошлого года составило – 1 797,4 тыс. рублей или 16,9%. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 5 731,5 тыс. рублей, где рост к аналогичному периоду прошлого года составил – 230,3 тыс. рублей или 4,2%.

Расходы бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района исполнены в объеме 10 174,2 тыс. рублей, по сравнению с 2021 годом темп роста составил 89,5 тыс. рублей или на 0,9%.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы, в рамках достижения цели обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, стало принятие решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 28.12.2022 № 73 «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в соответствии с постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 30.12.2015 № 133 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на долгосрочный период» разработан проект бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на период 2023-2030 годов и внесен в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения Миллеровского района одновременно с проектом решения о бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами на официальном сайте Волошинского сельского поселенияв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://voloshinskoe.ru размещены материалы по решениям Собрания депутатов Волошинского сельского поселения«Об отчете об исполнении бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района за 2021 год» и «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

2.1. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Достижению положительных результатов в 2022 году способствовала реализация основных мероприятий.

**В рамках подпрограммы 1. «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.**

***Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Волошинского сельского поселения» выполнено.***

 Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Волошинского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Волошинского сельского поселения до 2024 года, утвержденным распоряжением Администрации Волошинского сельского поселения от 31.05.2019 № 47.

Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2022 года составило в объеме 5 731,5 тыс. рублей или 95,2% годовых плановых назначений, где рост к аналогичному периоду прошлого года составил – 230,3 тыс. рублей или 4,2%.

***Основное мероприятие 1.2. «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных на территории МО "Волошинское сельское поселение" Миллеровского района» Фактический срок окончания реализации до 31.12.2021 года.***

***Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными про­граммами Волошинского сельского поселения» выполнено.***

Бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 – 2024 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе муниципальных программ Волошинского сельского поселения.

Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 29.12.2021 № 22 «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

**В рамках подпрограммы 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.**

***Основное мероприя­тие 2.1. «Разработка и совершенствование норма­тивного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено.***

В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2022 году были разработаны и утверждены решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 17.08.2020 № 182 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волошинском сельском поселении»» от 28.04.2022 № 37 и от 21.12.2022 № 72.

За отчетный период изданы постановления Администрации Волошинского сельского поселения:

от 01.02.2022 № 8 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами Волошинского сельского поселения» за 2021 год»;

от 17.02.2022 17 «О внесении изменения в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 14.02.2020 № 8 «Об утверждении бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на период 2020 - 2030 годов»»;

от 05.05.2022 № 48 «Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителю муниципального бюджетного учреждения культуры, подведомственного Администрации Волошинского сельского поселения»;

от 15.06.2022 № 83 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

от 24.10.2022 166 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Волошинского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

от 24.10.2022 167 «О порядке ведения реестра расходных обязательств Волошинского сельского поселения».

За отчетный период изданы распоряжения Администрации Волошинского сельского поселения:

от 10.01.2022 № 5 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района) и доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»;

от 24.02.2022 24 «О внесении изменения в распоряжение Администрации Волошинского сельского поселения от 29.12.2020 № 143 «О закреплении полномочий по осуществлению функций администрирования доходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района за главным администратором-Администрацией Волошинского сельского поселения»;

от 24.02.2022 25 «О внесении изменения в распоряжение Администрации Волошинского сельского поселения от 25.12.2020 № 141 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, закрепленных за главным администратором - Администрацией Волошинского сельского поселения»;

от 23.03.2022 № 33 «Об утверждении Положения о секторе экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения»

от 15.07.2022 61 «О внесении изменения в распоряжение Администрации Волошинского сельского поселения от 17.09.2020 № 84 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»»;

от 06.12.2022 98 «О внесении изменения в распоряжение Администрации Волошинского сельского поселения от 30.11.2021 № 21 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, закрепленных за главным администратором - Администрацией Волошинского сельского поселения»;

от 06.12.2022 99 «О внесении изменения в распоряжение Администрации Волошинского сельского поселения от 29.12.2020 № 143 «О закреплении полномочий по осуществлению функций администрирования доходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района за главным администратором-Администрацией Волошинского сельского поселения»;

от 19.12.2022 109 «О внесении изменения в распоряжение Администрации Волошинского сельского поселения от 29.12.2020 № 143 «О закреплении полномочий по осуществлению функций администрирования доходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района за главным администратором-Администрацией Волошинского сельского поселения».

В целях наиболее эффективного расходования средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, исходя из приоритетности расходов, в отчетном периоде подготовлено 13 решений о внесении изменений в бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2022-2024 годы.

Утвержден отчет об исполнении бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района за 2021 год (решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 19.04.2022 № 40).

***Основное мероприя­тие 2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения» выполнено.***

Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2022 - 2024 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана – графика закупок товаров, работ, услуг на 2022 год.

По основному мероприятию запланировано 7011,5 тыс. рублей, освоено 6909,4 тыс. рублей. Фактически достигнутое значение показателя составляет 98,5% от запланированного значения. Таким образом, ожидаемый результат достигнут, основное мероприятие выполнено в полном объеме.

[***Основное мероприятие 2***](file:///C%3A%5CUsers%5CGAVRIL~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C2222079-112732079-112864836.docx#sub_223)***.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района» выполнено.***

Организация планирования расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год осуществлялась на основании следующих документов:

распоряжение Администрации Волошинского сельского поселения от 10.01.2022 № 5 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района) и доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»;

распоряжение Администрации Волошинского сельского поселения от 09.10.2018 52 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Администрации Волошинского сельского поселения»;

распоряжение Администрации Волошинского сельского поселения от 17.09.2020 № 84 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»;

распоряжение Администрации Волошинского сельского поселения от 23.09.2020 85 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»;

распоряжение Администрации Волошинского сельского поселения от 12.10.2021 57 «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в 2022 году осуществлялось в соответствии со следующими документами:

постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 07.02.2018 № 6 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»;

распоряжение Администрации Волошинского сельского поселения от 18.08.2020 70 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района».

***Основное мероприятие 2.4. «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области» выполнено.***

Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами осуществлялось на постоянной основе. Обеспеченно своевременное решение возникающих технических проблем и обозначение их в программе АЦК «Контроль».

**В рамках подпрограммы 3. «Управление муниципальным долгом Волошинского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.**

***Основное мероприя­тие 3.1. «Обеспечение проведения единой поли­тики муниципальных заим­ствований Волошинского сельского поселения, управления муниципальным долгом Волошинского сельского поселения в соответ­ствии с Бюд­жетным кодек­сом Российской Федерации» выполнено.***

По итогам 2022 года муниципальный долг Волошинского сельского поселения отсутствует.

***Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслужива­ние муниципального долга Волошинского сельского поселения» выполнено.***

Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Администрации Волошинского сельского поселения не планировались.

2.2. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

По подпрограмме 1. «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события ««Разработка проекта изменений бюджетного прогноза Миллеровского района на долгосрочный период» февраль 2022 года».

*Контрольное событие ««Разработка проекта изменений бюджетного прогноза Миллеровского района на долгосрочный период» март 2022 года» выполнено.*

Утверждено постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 17.02.2022 17 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 14.02.2020 № 8 «Об утверждении бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на период 2020-2030 годов»».

По подпрограмме 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события «Представление в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 - 2024 годы» в срок до 15.11.2022 года».

*Контрольное событие «Представление в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2023 - 2025 годы»* *в срок до 15.11.2022 года» выполнено.*

Проект решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» представлен в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации до 15 ноября 2022 года.

По подпрограмме 3. «Управление муниципальным долгом Волошинского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события «Отсутствие долговых обязательств по итогам отчетного периода» 01.01.2022 года».

*Контрольное событие «Отсутствие долговых обязательств по итогам отчетного периода» весь период» выполнено.*

По итогам отчетного периода долговые обязательства отсутствуют.

Сведения о выполнении основных мероприятиях подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2022 год и сведения о выполнении контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2022 год представлены в приложении № 1 к Отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:

1. Полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.
2. Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района.
3. Своевременное принятие решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годы» и других нормативно-правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения составил 7011,5 тыс. рублей.

Вся сумма предусмотрена на реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения» по подпрограмме «Нормативно-методическое**,** информационное обеспечение и организация бюджетного процесса».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6909,4 тыс. рублей или 98,5 %.

По состоянию на 01.01.2023 неисполнение муниципальной программы по расходам в сумме 102,0 тыс. рублей обусловлено экономией в сумме 102,0 тыс. рублей неисполнением по принятым обязательствам в сумме 102,0 тыс. рублей (кредиторская задолженность – срок оплаты переходит на следующий за отчетным годом).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

 муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 15.06.2018 № 40, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 = 1,0 (1,0);

эффективность хода реализации целевого показателя 2 = 1,02 (1,02);

эффективность хода реализации целевого показателя 3 = 1,0 (1,0);

эффективность хода реализации целевого показателя 4 = 1,0 (1,0);

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 = 1,01 (1,01);

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 = 0,99 (1,0);

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 = 1,0 (1,0);

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 = 1,0 (1,0);

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 = 1,0 (1,0).

Итого по целевым показателям = 9,02 (9,03 - при расчете суммарной степени достижения).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна: 9,03/9 = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году:

эффективность хода реализации основного мероприятия 1.1. (ц.п.2, 1.1.) = (1,02 +1,01)/2 =1,02;

эффективность хода реализации основного мероприятия 1.3. (ц.п. 1.2.) = 0,99;

эффективность хода реализации основного мероприятия 2.1. (ц.п. 1.) = 1,0;

эффективность хода реализации основного мероприятия 2.2. (ц.п. 2.) = 1,02;

эффективность хода реализации основного мероприятия 2.3. (ц.п.3, 2.1.) = (1,0+1,0)/2 =1,0;

эффективность хода реализации основного мероприятия 2.4. (ц.п. 2.2.) = 1,0;

эффективность хода реализации основного мероприятия 3.1. (ц.п. 4.) = 1,0;

эффективность хода реализации основного мероприятия 3.2. (ц.п. 3, 3.1.) = (1,0+1,0)/2 =1,0;

Итого по степени реализации основных мероприятий = 8,03.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий равна: 8,03 / 8 = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

В 2022 году все контрольные события, относящиеся к реализации данных основных мероприятий выполнены в полном объеме.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, составляет 6909,4 / 7011,5 = 0,99.

- эффективность использования средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0 / 0,99 = 1,01.

Бюджетная эффективность реализации программы составляет 1,01, что говорит о высоком уровне бюджетной эффективности.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 \* 0,5 + 1,0 \* 0,3 + 1,01 \* 0,2 = 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

8. Иная информация (Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу).

В течение 2022 года в муниципальную программу утвержденную постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 88 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами Волошинского сельского поселения» были внесены изменения, относящиеся к реализации в 2022 году, утвержденные постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от:

- 18.03.2022 № 6 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 88»;

- 12.04.2022 № 21 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 88»;

- 20.05.2022 № 34 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 88»;

- 23.06.2022 № 45 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 88»;

- 25.07.2022 № 54 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 88»;

- 15.08.2022 № 55 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 88»;

- 16.09.2022 № 61 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 88»;

- 21.10.2022 № 73 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 88»;

- 28.11.2022 № 83 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 88»;

- 30.11.2022 № 90 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 88»;

- 28.12.2022 № 104 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 98».

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1.Долгосрочное финансовое планирование | Заведующий сектором экономики и финансовГуркина Г.П. | X | X | X | Формирование бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Волошинского сельского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств | Бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2022–2024 годы сформирован на трехлетний период, с учетом бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на период 2020–2030 годов | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Волошинского сельского поселения  | Заведующий сектором экономики и финансовГуркина Г.П.Главный специалист Погребняк И.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов  | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2022 года составило в объеме 5 731,5 тыс. рублей или 95,2% годовых плановых назначений, где рост к аналогичному периоду прошлого года составил – 230,3 тыс. рублей или 4,2%. | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных на территории МО "Волошинское сельское поселение" Миллеровского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.Формирование расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в соответ­ствии с муниципальными про­граммами Волошинского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансовГуркина Г.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование и исполнение бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);доля расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, формируемых в рамках муниципальных программ Волошинского сельского поселения, к общему объему расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района составит в 2030 году более 90 процент | Бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 – 2024 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе муниципальных программ Волошинского сельского поселения.Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 29.12.2021 № 19 «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». | - |
| 1.4. | Контрольное событие муниципальной программыРазработка проекта изменений бюджетного прогноза Миллеровского района на долгосрочный период | Заведующий сектором экономики и финансовГуркина Г.П.Ведущий специалист Петрова Т.Н. | Март 2022 года | Х | 17.02.2022 | Утверждение изменений бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на долгосрочный период постановлением Администрации Волошинского сельского поселения | Утверждено постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 17.02.2022 17 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 14.02.2020 № 8 «Об утверждении бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на период 2020-2030 годов»». | - |
| 2. | Подпро­грамма 2.Нормативно-методическое**,** информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансовГуркина Г.П. | Х | Х | Х | Разработка и внесение в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения проектов решений Собрания депутатов Волошинского сельского поселения о бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района и об отчете об исполнении бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, в сроки установленные в бюджетном законодательстве | Проект решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» представлен в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации до 15 ноября 2022 года. Проект решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района за 2021 год» представлен в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации до 1 мая 2022 года. | - |
| 2.1. | Основное мероприя­тие 2.1.Разработка и совершенствование норма­тивного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансовГуркина Г.П.Ведущий специалист Петрова Т.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Волошинского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | В отчетном году нормативно – правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством | - |
| 2.2. | Основное мероприя­тие 2.2.Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансовГуркина Г.П.Главный бухгалтер Полиенко Л.В.Специалисты Администрации Волошинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2022 - 2024 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана – графика закупок товаров, работ, услуг на 2022 год. | - |
| 2.3. | [Основное мероприятие 2](file:///C%3A%5CUsers%5CGAVRIL~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C2222079-112732079-112864836.docx#sub_223).3.Организация планирования и исполнения расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П.Главный бухгалтер Полиенко Л.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района осуществлялась в 2022 году в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, региональным бюджетным законодательством, нормативными актами Волошинского сельского поселения  | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4.Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П.Главный бухгалтер Полиенко Л.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | В отчетном году работы по сопровождению программного обеспечения выполнялись на постоянной основе  | - |
| 2.5. | Контрольное событие муниципальной программы Представление в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2023 - 2025 годы»  | Заведующий сектором экономики и финансовГуркина Г.П.Ведущий специалист Петрова Т.Н. | 15.11.2022 | Х | 15.11.2022 | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2023 - 2025 годыв Собрание депутатов Волошинского сельского поселения | Проект решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» представлен в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения в установленный срок – до 15.11.2022  | - |
| 3. | Подпро­грамма 3.Управление муниципальным долгом Волошинского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П.Главный бухгалтер Полиенко Л.В. | Х | Х | Х | Сохранение объема муниципального долга Миллеровского района и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленныхБюджетным кодексом Российской Федерации.Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения | Просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения на конец отчетного периода, нет | - |
| 3.1. | Основное мероприя­тие 3.1.Обеспечение проведения единой поли­тики муниципальных заим­ствований Волошинского сельского поселения, управления муниципальным долгом Волошинского сельского поселения в соответ­ствии с Бюд­жетным кодек­сом Российской Федерации | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П.Главный бухгалтер Полиенко Л.В.. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | сохранение объема муниципального долга Волошинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | По итогам 2022 года муниципальный долг Волошинского сельского поселения отсутствует. | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.Планирование бюджетных ассигнований на обслужива­ние муниципального долга Волошинского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П.Главный бухгалтер Полиенко Л.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Администрации Волошинского сельского поселения не планировались. | - |
| 3.3. | Контрольное событие программыОтсутствие долговых обязательств по итогам отчетного периода | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П.Главный бухгалтер Полиенко Л.В. | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Отсутствие долговых обязательств по итогам отчетного периода | По итогам отчетного периода долговые обязательства отсутствуют | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. рублей) предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Волошинского сельского поселения» | Всего | 7011,5 | 7011,5 | 6909,4 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - бюджета Миллеровского района  | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | 7011,3 | 7011,3 | 6909,2 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1.Долгосрочное финансовое планирование | Всего | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района  | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1.Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Волошинского сельского поселения  | Всего | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района  | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2.Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных на территории МО "Волошинское сельское поселение" Миллеровского района | Всего | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района  | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3.Формирование расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в соответ­ствии с муниципальными про­граммами Волошинского сельского поселения | Всего | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района  | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпро­грамма 2.Нормативно-методическое**,** информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Всего | 7011,5 | 7011,5 | 6909,4 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - бюджета Миллеровского района  | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | 7011,3 | 7011,3 | 6909,2 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1.Разработка и совершенствование норма­тивного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Всего | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района  | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2.Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения | Всего | 7011,5 | 7011,5 | 6909,4 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - бюджета Миллеровского района  | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | 7011,3 | 7011,3 | 6909,2 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| [Основное мероприятие 2](file:///C%3A%5CUsers%5CGAVRIL~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C2222079-112732079-112864836.docx#sub_223).3.Организация планирования и исполнения расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | Всего | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района  | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.4.Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Всего | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района  | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпро­грамма 3.Управление муниципальным долгом Волошинского сельского поселения | Всего | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района  | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1.Обеспечение проведения единой поли­тики муниципальных заимствований Волошинского сельского поселения, управления муниципальным долгом Волошинского сельского поселения в соответ­ствии с Бюджетным кодек­сом Российской Федерации | Всего | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района  | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.2.Планирование бюджетных ассигнований на обслужива­ние муниципального долга Волошинского сельского поселения | Всего | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района  | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Волошинского сельского поселения» |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Показатель 2.Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района к уровню предыдущего года. | процент | 111,4 | 114,9 | 116,0 | Наличие роста налоговых и неналоговых доходов сложилось по следующим причинам:1) продажи материальных и нематериальных активов;2) в связи предоставлением в аренду движимого имущества посуточно;3) заключением договоров аренды для размещения аптеки, сетей связи и банка |
| 3. | Показатель 3. Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | да/нет | нет | нет | нет | - |
| 4. | Показатель 4.Отношение объема муниципального долга Волошинского сельского поселения по состоянию на 1 января года (не более 50 процентов), следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 5 | Показатель 1.1 Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | 5 501,2 | 5 680,3 | 5 731,5 | Наличие роста налоговых и неналоговых доходов сложилось по следующим причинам:1) продажи материальных и нематериальных активов;2) в связи предоставлением в аренду движимого имущества посуточно;3) заключением договоров аренды для размещения аптеки, сетей связи и банка |
| 6 | Показатель 1.2. Доля расходов бюд­жета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, формируемых в рамках муниципальных программ Волошинского сельского поселения, в общем объ­еме расходов бюд­жета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | процент | 96,6 | 97,8 | 96,6 | - |
| [Подпрограмма 2](file:///K%3A%5C425%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202018%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.docx#sub_200). «Нормативно-методическое**,** информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 7 | Показатель 2.1.Исполнение расходных обязательств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | процент | 97,2 | 98,0 | 98,0 | - |
| 8 | Показатель 2.2. Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения в единой инфор­мационной системе управления обществен­ными финансами Ростовской области |  процент | 100 | 100 | 100 | - |
| [Подпрограмма 3](file:///K%3A%5C425%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202018%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.docx#sub_300). «Управление муниципальным долгом Волошинского сельского поселения» |
| 9 | Показатель 3.1.Доля расходов на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения в объеме расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |