РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

### ВОЛОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2023 17

сл. Волошино

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Волошинского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волошинского сельского поселения» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 11.09.2018 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волошинского сельского поселения» Администрация Волошинского сельского поселения  **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волошинского сельского поселения» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения (http://voloshinskoe.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации

## Волошинского сельского поселения А.И.Бондаренко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Волошинского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Волошинского сельского поселения

от 13.03.2023 № 17

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Волошинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Волошинского сельского поселения» за 2022 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волошинского сельского поселения» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 90, Администрацией Волошинского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год распоряжением Администрации Волошинского сельского поселения от 29.11.2021 № 24.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) на 2022 год в размере 1837,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 1638,2 тыс. рублей или 89,1 процентов.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

2.1. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Достижению положительных результатов в 2022 году способствовала реализация основных мероприятий.

**В рамках подпрограммы 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.**

***Основное мероприятие 1.1. «Возмещение предприятиям части платы граждан за коммунальные услуги» выполнено.***

По основному мероприятию запланировано 1000,1 тыс. рублей, освоено 999,8 тыс. рублей. Средства направлены на:

- возмещение предприятиям части платы граждан за коммунальные услуги.

Фактически достигнутое значение показателя составляет 89,1 %, ожидаемый результат - достигнут, основное мероприятие выполнено в полном объеме.

**В рамках подпрограммы 2. «Благоустройство» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.**

***Основное мероприя­тие 2.1. «Уличное освещение» выполнено.***

В 2022 году на уличное освещение было запланировано 528,6 тыс. рублей, израсходовано 365,7 тыс. рублей в том числе:

на лимит электроэнергии – 341,1 тыс. рублей;

на приобретение материалов для ремонта уличного освещения – 24,6 тыс. рублей;

Фактически достигнутое значение показателя составляет 69,2 %. В связи с наименьшими затратами на уличное освещение основное мероприятие выполнено не в полном объеме, ожидаемый результат – не достигнут.

***Основное мероприя­тие 2.2. «Озеленение» выполнено.***

На озеленение было запланировано 12,9 тыс. рублей, израсходовано 8,6 тыс. рублей.

В 2022 году денежные средства в размере 8,6 тыс. рублей были израсходованы на спил аварийных деревьев.

Фактически достигнутое значение показателя составляет 66,7 %, ожидаемый результат – не достигнут, основное мероприятие выполнено не в полном объеме.

[***Основное мероприятие 2***](file:///C:\Users\GAVRIL~1\AppData\Local\Temp\2222079-112732079-112864836.docx#sub_223)***.3. «Содержание мест захоронения» выполнено.***

На содержание мест захоронения было запланировано 64,2 тыс. рублей, израсходовано 64,0 тыс. рублей. Средства направлены на:

- профилактические работы по противоклещевой обработке кладбищ от клещей на сумму 15,8 тыс. рублей;

-транспортные услуги оказываемые сторонними организациями 48,2 тыс. рублей;

Фактически достигнутое значение показателя составляет 100 % таким образом, ожидаемый результат – достигнут, основное мероприятие выполнено в полном объеме.

***Основное мероприятие 2.4. «Прочее благоустройство» выполнено.***

На прочее благоустройство было запланировано 120,5 тыс. рублей, израсходовано 89,6 тыс. рублей, средства были направлены на:

- уборку территории центра в сл.Волошино на сумму 46,4 тыс. рублей;

-

- приобретение запасных частей к мотокоссилке, хозяйственных материалов, приобретение строительных материалов на сумму 43,2 тыс. рублей;

Фактически достигнутое значение показателя составляет 74,4 % ожидаемый результат - достигнут, основное мероприятие выполнено в полном объеме.

**В рамках подпрограммы 3. «Межевание земельных участков»**

***Основное мероприя­тие 3.1. «Межевание земельных участков»***

В 2022 году денежные средства на межеванию земельного участка не предусматривались.

**В рамках подпрограммы 4. «Ремонт и содержание многоквартирных домов»**

***Основное мероприя­тие 4.1. «Мероприятия в области жилищного хозяйства».***

В 2022 году денежные средства на данное мероприятие не предусматривалось.

***Основное мероприя­тие 4.2. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Волошинского сельского поселения».***

В 2022 году уплачивался ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по 12 квартирам, находящимся в собственности Волошинского сельского поселения некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту».

2.2. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

По подпрограмме 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» предусмотрено выполнение 1 контрольного события «Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг».

*Контрольное событие «*Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг*» декабрь 2022 года» выполнено.*

Предоставляемые коммунальные услуги оказываются своевременно.

По подпрограмме 2. «Благоустройство» предусмотрено выполнение 1 контрольного события «Создание условий для работы и отдыха жителей поселения» декабрь 2022 года».

*Контрольное событие «Создание условий для работы и отдыха жителей поселения» декабрь 2022 года» выполнено.*

Для создания комфортных условий в поселении проводилась побелка деревьев, была проведена противоклещевая обработка территорий, проводилась ликвидация несанкционированных свалок, обкос территории, завоз песка для кладбищ и т.д.

По подпрограмме 3. «Межевание земельных участков» предусмотрено выполнение 1 контрольного события «Формирование схем расположения земельных участков».

*Контрольное событие «Формирование схем расположения земельных участков» не выполнено.*

В 2022 году средства по межеванию земельного участка не предусматривались.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:

1. Полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 1837,6 тыс. рублей, за счет бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, где исполнение по муниципальной программе составило 1638,2 тыс. рублей.

Средства областного бюджета, бюджета Миллеровского района и внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы не использовались.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 89,1 процентов от плановых показателей.

В результате исполнения программы по расходам сложилась экономия в сумме 199,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 11.09.2018 № 71, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 = 1,0 (1,0);

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 = 1,0 (1,0);

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 = 1,0 (1,0);

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 = 1,0 (1,0);

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 = 1,0 (1,0);

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 = 1,0 (1,0);

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 = 1,0 (1,0).

Итого по целевым показателям = 7,0 (7,0 - при расчете суммарной степени достижения).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна: 7,0 / 7,0 = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

В 2022 году все контрольные события, относящиеся к реализации данных основных мероприятий выполнены в полном объеме.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1638,2 / 1837,6 = 0,89.

- эффективность использования средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0 / 0,94 = 1,12.

Бюджетная эффективность реализации программы составляет 1,12 что говорит о высоком уровне бюджетной эффективности.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 \* 0,5 + 1,0 \* 0,3 + 1,12 \* 0,2 = 1,01. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2022 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

8. Иная информация (Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу).

В течение 2022 года в муниципальную программу утвержденную постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 96 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волошинского сельского поселения» были внесены изменения, относящееся к реализации в 2022 году, утвержденные постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от:

- 18.03.2022 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 90»;

- 12.04.2022 № 22 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 90»;

- 21.10.2022 № 74 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 90»;

- 28.11.2022 № 85 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 90»;

- 30.11.2022 № 74 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 90»;

- 28.12.2022 № 107 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 90».

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1.  Мероприятия в области коммунального хозяйства | Ведущий специалист  Соколова А.А. | X | X | X | Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки | Проведены мероприятия в области коммунального хозяйства по снижению экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Возмещение предприятиям части платы граждан за коммунальные услуги | Ведущий специалист  Соколова А.А.. | 31.12.2022 | X | 31.12.2022 | Объекты коммунального хозяйства поддерживать в надлежащем состоянии. | По основному мероприятию запланировано 1000,1 тыс. рублей, освоено 999,8 тыс. рублей. |  |
| 2. | Подпрограмма 1.  Благоустройство | Ведущий специалист  Слуцкий А.В. | X | X | X | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов | Созданы условия для работы и отдыха жителей поселения.  Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Волошинское сельское поселение» | - |
| 2.1. | Основное  мероприятие 2.1.  Уличное освещение | Ведущий специалист  Слуцкий А.А. | 31.12.2022 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | В 2022 году на уличное освещение было запланировано 528,6 тыс. рублей, израсходовано 365,7 тыс. рублей в том числе:  на лимит электроэнергии – 341,1 тыс. рублей;  на приобретение материалов для ремонта уличного освещения 24,6 тыс. рублей; |  |
| 2.2. | Основное  мероприятие 2.2.  Озеленение | Ведущий специалист  Слуцкий А.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | На озеленение было запланировано 12,9 тыс. рублей, израсходовано 8,6 тыс. рублей.  В 2022 году на спил аварийных деревьев было израсходовано 8,6 тыс. рублей. |  |
| 2.3. | Основное  мероприятие 2.3.  Содержание мест захоронения | Ведущий специалист  Слуцкий А.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | надлежащее содержание кладбищ | На содержание мест захоронения было запланировано 64,2 тыс. рублей, израсходовано 64,0 тыс. рублей. Средства направлены на:  - профилактические работы по противоклещевой обработке кладбищ от клещей на сумму **15,8** тыс. рублей;  - транспортные услуги оказываемые сторонними организациями 48,2 тыс. рублей. |  |
| 2.4. | Основное  мероприятие 2.4.  Прочее благоустройство | Ведущий специалист  Слуцкий А.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | На прочее благоустройство было запланировано 120,5 тыс. рублей, израсходовано 89,6 тыс.рублей, средства были направлены на:  - на убору территории центра сл.Волошино 46,3 тыс. рублей;  - приобретение запасных частей, хозяйственных и строительных материалов 43,3 тыс. рублей; |  |
| 2.6. | Контрольное событие муниципальной программы  Создание условий для работы и отдыха жителей поселения | Ведущий специалист  Слуцкий А.А. | Декабрь 2022 года | X | Декабрь  2022 года | Повышение удовлетворенности населения Волошинского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | Для создания комфортных условий в поселении проводилась побелка деревьев, была проведена противоклещевая обработка территорий, проводилась ликвидация несанкционированных свалок, обкос территории, завоз песка для кладбищ и т.д. |  |
| 3. | Подпрограмма 3 Межевание земельных участков | Ведущий специалист  Слуцкий А.А. | X | X | X | увеличение доходов от использования земельных участков в бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | Межевание земельных участков производилось. | - |
| 3.1. | Основное  мероприятие 3.1.  межевание земельных участков | Ведущий специалист  Слуцкий А.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Межевание земельных участков | На межевание земельных участков в 2022 году средства не предусмотрены |  |
| 3.2. | Контрольное событие муниципальной программы  Формирование схем расположения земельных участков | Ведущий специалист  Слуцкий А.А. | Декабрь  2022 года | X | Декабрь  2022 года | Межевание земельных участков | Работы по межеванию земельного участка отсутствуют. |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Ремонт и содержание многоквартирных домов» | X | X | X | X | X | X | – |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Мероприятия в области жилищного хозяйства | Ведущий  специалист Соколова А.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей |  | – |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Волошинского сельского поселения | Ведущий  специалист Соколова А.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | В 2022 году уплачивался ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по двум квартирам, находящимся в собственности Волошинского сельского поселения некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» |  |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. рублей)  предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волошинского сельского поселения» | Всего | 1837,6 | 1837,6 | 1638,2 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | 927,1 | 927,1 | 926,8 |
| - бюджета Миллеровского района | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | 878,5 | 878,5 | 679,4 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1  «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Всего | 1000,1 | 1000,1 | 999,8 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | 927,1 | 927,1 | 926,8 |
| - бюджета Миллеровского района | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 1.1  «Возмещение предприятиям части платы граждан за коммунальные услуги» | Всего | 1000,1 | 1000,1 | 999,8 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | 927,1 | 927,1 | 926,8 |
| - бюджета Миллеровского района | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2  «Благоустройство» | Всего | 726,2 | 726,2 | 527,9 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | 726,2 | 726,2 | 527,9 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 2.1  «Уличное освещение» | Всего | 528,6 | 528,6 | 365,7 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | 528,6 | 528,6 | 365,7 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 2.2  «Озеленение» | Всего | 12,9 | 12,9 | 8,6 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | 12,9 | 12,9 | 8,6 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 2.3  «Содержание мест захоронения» | Всего | 64,2 | 64,2 | 64,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | 64,2 | 64,2 | 64,0 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 2.4  «Прочее благоустройство» | Всего | 120,5 | 120,5 | 89,6 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | 120,5 | 120,5 | 89,6 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3  «Межевание земельных участков» | Всего | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 3.1.  «Межевание земельных участков» | Всего | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 4 «Ремонт и содержание многоквартирных домов» | Всего | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 4.1.  «Мероприятия в области жилищного хозяйства» | Всего | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 4.2.  «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Волошинского сельского поселения» | Всего | 107,3 | 107,3 | 107,3 |
|  | *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета Миллеровского района | - | - | - |
|  | - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | 107,3 | 107,3 | 107,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)  на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волошинского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Уровень благоустроенности Волошинского сельского поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями и т.д.) | процентов | 55,0 | 55,0 | 55,0 | - |
| Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | | | | | | |
| 2. | Показатель 1.1.  Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» | | | | | | |
| 4. | Показатель 2.1.  Количество приобретенных и установленных детских игровых и спортивных площадок | штук | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. | Показатель 2.2.  Уровень содержания мест захоронений | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 6. | Показатель 2.3.  Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Волошинского сельского поселения | процент | 40,5 | 40,5 | 40,5 | - |
| Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» | | | | | | |
| 7. | Показатель 3.1. Уровень отмежеванных земельных участков | процент | 95 | 95 | 95 | - |
| Подпрограмма 4 «Ремонт и содержание многоквартирных домов» | | | | | | |
| 8. | Показатель 4.1. |  |  |  |  |  |
| 9. | Показатель 4.1. |  |  |  |  |  |