РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2023 18

сл. Волошино

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Волошинского сельского поселения**

**«Информационное общество»**

**за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 11.09.2018 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волошинского сельского поселения» Администрация Волошинского сельского поселения  **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Информационное общество» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения (http://voloshinskoe.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации

## Волошинского сельского поселения А.И.Бондаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Волошинского сельского поселения

от 13.03.2022 № 18

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения

«Информационное общество»

за 2022 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 92, Администрацией Волошинского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год распоряжением Администрации Волошинского сельского поселения от 29.12.2021 № 25.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы на 2022 год в размере 34,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 34,6 тыс. рублей или 100,0 процентов.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

2.1. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Достижению положительных результатов в 2022 году способствовала реализация основных мероприятий.

**В рамках подпрограммы 1 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Волошинского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.**

***Основное мероприятие 1.1. «Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Волошинское сельское поселение» выполнено.***

В 2022 году специалистами Администрации Волошинского сельского поселения доведены до сведения населения муниципальные правовые акты и иная информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Волошинское сельское поселение».

**В рамках подпрограммы 2 «Развитие цифровых технологий» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия.**

***Основное мероприятие 2.1. «Создание и разви­тие цифровой инфраструктуры выполнено.***

В 2022 году осуществлялась на террито­рии Волошинского сельского поселения подготовка к переходу на современную информационную и телекоммуникационную инфраструктуру, проводилась работа по мо­тивации работников органов местного самоуправ­ления к использова­нию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности.

***Основное мероприятие 2.2. «Защита информации» выполнено.***

Обеспечена защита информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления Волошинского сельского поселения, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, использу­емой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2022 год и сведения о выполнении контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2022 год представлены в приложении № 1 к Отчету.

2.2. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

По подпрограмме 1. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Волошинского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события «Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Волошинское сельское поселение»».

*Контрольное событие «Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Волошинское сельское поселение»» выполнено.*

В связи с публикацией нормативно-правовых актов Волошинского сельского поселения и размещением информации о деятельности Администрации Волошинского сельского поселения на официальном сайте поселения, граждане получили возможность своевременно и достоверно знакомиться с деятельностью органов местного самоуправления Волошинского сельского поселения.

По подпрограмме 2. «Развитие цифровых технологий» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий: «Создание и разви­тие цифровой инфраструктуры», «Защита информации».

*Контрольное событие «Развитие цифровых технологий» выполнено.*

Наличие на террито­рии Волошинского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры способствовало повыше­ние готовности и мо­тивации работников органов местного самоуправ­ления к использова­нию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности.

*Контрольное событие «Защита информации» выполнено.*

Обеспечена защита информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления Волошинского сельского поселения, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, использу­емой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района составил 34,6 тыс. рублей.

Вся сумма предусмотрена на реализацию основного мероприятия «Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Волошинское сельское поселение».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 34,6 тыс. рублей или 100,0 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

 муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 15.06.2018 № 40, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2022 году на реализацию основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

8. Иная информация (Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу).

В течение 2022 года в муниципальную программу, утвержденную постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018 № 92 «Информационное общество», были внесены изменения, относящиеся к реализации в 2022 году, утвержденные постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от:

- постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 16.09.2022 № 62 «О внесении изменений в постановление от 31.10.2018 № 92»;

- постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 30.11.2022 № 94 «О внесении изменений в постановление от 31.10.2018 № 92»;

- постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 28.12.2022 № 108 «О внесении изменений в постановление от 31.10.2018 № 92».

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1.Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Волошинского сельского поселения | Ведущий специалист Петрова Т.В. | X | X | X | Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления | В целях информирования населения о деятельности Администрации Волошинского сельского поселения и Собрания депутатов Волошинского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы опубликованы в информационных бюллетенях Волошинского сельского поселения, а также размещены на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения (http://adm-kolodezi.ru). | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Волошинское сельское поселение» | Ведущий специалист Петрова Т.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Волошинского сельского поселения;Повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны органов исполнитель­ной власти, повышение готовности и мотивации работников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | В 2022 году специалистами Администрации Волошинского сельского поселения проводилась работа по информированию населения об изменениях законодательства, о бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района, о внесении изменений в решение о земельном налоге и налоге на имущество физических лиц | - |
| 2. | Подпрограмма 2.Развитие цифровых технологий |  | X | X | X | Наличие на террито­рии Волошинского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления Волошинского сельского поселения, | Повыше­ние мо­тивации работников органов местного самоуправ­ления к использова­нию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности обеспечивалась защита информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления Волошинского сельского поселения |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.Создание и разви­тие цифровой инфраструктуры | Ведущий специалист Петрова Т.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Наличие на террито­рии Волошинского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;Повыше­ние готовности и мо­тивации работников органов местного самоуправ­ления к использова­нию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | В 2022 году проводилась работа по мотивации работников органов местного самоуправ­ления к использова­нию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.Защита информации | Ведущий специалист Петрова Т.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления Волошинского сельского поселения, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, использу­емой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг | В 2022 году обеспечивалась защита информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления Волошинского сельского поселения |  |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. рублей) предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «Информационное общество» | Всего | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района  | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Волошинского сельского поселения» | Всего | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района  | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Волошинское сельское поселение» | Всего | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района  | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие цифровых технологий» | Всего | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района  | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1«Создание и разви­тие цифровой инфраструктуры» | Всего | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района  | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2«Защита информации» | Всего | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета Миллеровского района  | - | - | - |
| - бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |
| 1. | Показатель 1.Доля населения, использующего информационно­телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами местного самоуправления Волошинского сельского поселения, в общей численности населения Волошинского сельского поселения | процент | 79,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| Подпрограмма 1. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Волошинского сельского поселения» |
| 2. | Показатель 1.1.Уровень оповещаемости населения | процент | 90,5 | 90,5 | 90,5 | - |
| Подпрограмма 2. «Развитие цифровых технологий» |
| 3. | Показатель 2.1.Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Волошинского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления Волошинского сельского поселения | процент | 60,0 | 60,1 | 60,1 | - |
| 4. | Показатель 2.2.Количество должностных лиц органов местного самоуправления Волошинского сельского поселения, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи | единиц | 1 | 1 | 1 | - |