РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОШИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛОШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2024 № 21

сл.Волошино

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Волошинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 11.09.2018  № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волошинского сельского поселения»  Администрация Волошинского сельского поселения                                          п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волошинского сельского поселения                                                   А.И.Бондаренко

# Приложение

к постановлению Администрации

Волошинского сельского  поселения

от 15.03.2024 № 21

Отчет

О реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

(далее – Отчет)

- 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 31.10.2018    №91, Администрацией Волошинского сельского поселения распоряжением Администрации Волошинского сельского поселения от 29.12.2022 № 55 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

На реализацию муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2023 году предусмотрено 9,7 тыс. рублей. Фактические расходы составили 9,5 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий.

- В рамках подпрограммы 1. «Противодействие коррупции в Волошинском сельском поселении» предусмотрена реализация 10 основных мероприятий и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции».

В целях формирования эффективной муниципальной политики по противодействию коррупции на территории Волошинского сельского поселения в 2023 году действовали следующие нормативные правовые акты:

- постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 07.09.2020 № 67 «Об утверждении Положения о порядке применения дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения к муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в аппарате Администрации Волошинского сельского поселения»;

- постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 07.09.2020 № 66 «О порядке работы «Телефона доверия» («горячей линии») по фактам коррупции в муниципальном образовании «Волошинское сельское поселение»»;

- постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 05.03.2019 № 17 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации Волошинского сельского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Администрации Волошинского сельского поселения обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

- постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 05.03.2019 № 18 «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»».

Основное мероприятие 1.2. «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Волошинского сельского поселения».

В рамках выполнения данного мероприятия в 2023 году действовало постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 04.06.2020 № 36 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Волошинского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов».

Основное мероприятие 1.3. «Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Волошинского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм».

В срок, установленный правовыми актами, муниципальными служащими заполнены справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц по установленным формам. Согласно Указа Президента Российской Федерации от 29.12.2022 № 968 (п. п «ж» п.1) «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции» на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год, представленные в рамках декларационной компании 2023 года, не размещались.

Основное мероприятие 1.4. «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Волошинского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики».

В течение 2023 года постоянно проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов Волошинского сельского поселения путем размещения указанных проектов на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения, а также направления проектов на рассмотрение в Миллеровскую межрайонную прокуратуру.

Основное мероприятие  1.5. «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

В течение 2023 года применялись меры по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:

73,1 % от числа проведенных закупок (с учетом подведомственного учреждения) осуществлены с помощью использования регионального портала закупок малого объема в целях осуществления закупок малого объема в прозрачной и конкурентной среде;

заключаемые муниципальные контракты в обязательном порядке содержат антикоррупционную оговорку.

Основное мероприятие  1.6. «Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Волошинского сельского поселения».

На официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения в разделе «Противодействие коррупции» размен «Опрос по коррупции» с целью проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции эффективности мер антикоррупционной направленности.

Основное мероприятие 1.7. «Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц».

Глава Администрации Волошинского сельского поселения, ответственный специалист по противодействию коррупции в Администрации Волошинского сельского поселения принимали участие во всех проводимых Правительством Ростовской области, Администрацией Миллеровского района инструктивно-методических семинарах, видеоконференциях, совещаниях по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений. Проводилась разъяснительная работа по соблюдению муниципальными служащими Администрации Волошинского сельского поселения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

Основное мероприятие 1.8. «Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности».

В 2023 году разрабатывалась и размещалась социальная рекламная продукция антикоррупционной направленности на информационных стендах поселения, а также в социальных сетях Администрации Волошинского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.9. «Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Волошинском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов».

В 2023 году по данному направлению направлено 4,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Волошинском сельском поселении» предусмотрена реализация 4 основных мероприятия и 1 контрольное мероприятие.

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

В 2023 году на официальном сайте размещались материалы в сфере противодействия экстремизму, на информационных стендах образовательных учреждениях поселения, установленных местах размещения информации, местах массового скопления людей размещалась информация в сфере профилактики экстремизма, среди молодежи поселения, в том числе в школах проведены занятия в сфере противодействия экстремизму и воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности. Также, проведен мониторинг библиотечного фонда поселения на предмет наличия материалов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов, в ходе которого таких материалов не выявлено.

В 2023 году действовало постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 31.07.2019 № 82 «О создании Совета по межнациональным отношениям на территории Волошинского сельского поселения».

Основное мероприятие 2.2. «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении».

В 2023 году специалистом по ГО и ЧС Администрации Волошинского сельского поселения совместно с участковым проводился осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений.

Также в отчетном периоде действовало постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 26.03.2019 №34 «О создании Координационного совета в сфере профилактики правонарушений на территории Волошинского сельского поселения».

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий».

В 2023 году по данному направлению проводились следующие мероприятия:

В МБУК «Волошинский ИКЦ» и его структурных подразделениях оформлены информационные уголки Антитеррористической направленности. В 2023 году продолжалась работа по пропаганде антитеррористической направленности. С начала года во всех клубах поселения проводились циклы бесед на тему Антитеррористической защиты населения.

В целях профилактики Антитеррористической направленности в 2023  году продолжалась работа по привлечению трудных подростков для участия, в мероприятиях проводимых работниками МБУК «Волошинский ИКЦ» и его структурных подразделений. Тесно велась работа с Администрацией Волошинского сельского поселения, Нижненагольненской СОШ, Волошинской СОШ, Волошинской библиотекой. В преддверии нового года в МБУК «Волошинский ИКЦ» подросткам демонстрировался короткометражный фильм «Интервью с богом».

В МБУК «Волошинский ИКЦ»  транслировались видеоролики «Вместе против террора», «Если ты оказался в заложниках», «Захват самолета».

В здании МБУК «Волошинский ИКЦ» расположено видеонаблюдение. На время проведений массовых мероприятий и праздничных дней приказом МБУК «Волошинский ИКЦ» составляется график дежурств и ответственный за соблюдением порядка. Обращаемся за помощью в полицию, с просьбой о дежурстве сотрудников правоохранительных органов на наших массовых мероприятиях: дни села, майские праздники, новогодние и Рождественские мероприятия и др.

Основное мероприятие 3.3. «Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи»

В 2023 году размещалась тематическая социальная реклама в местах массового пребывания молодежи. На данное мероприятие направлено 4,8 тыс. рублей.

- Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части минимизации возможных отклонений в выполнении программных мероприятий и исключения негативных последствий оказало влияние осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы, проведение социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и восстановление социального благополучия, отсутствие различных форс-мажорных обстоятельств, а также отсутствие необходимости в выполнении ряда основных мероприятий данной муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2023 году приведена в приложении № 5 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0 (1);

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0 (1);

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0 (1);

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0 (1);

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0 (1);

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0 (1);

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0 (1);

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0 (1).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 8/8 = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме:

эффективность хода реализации основного мероприятия 1.1 (ц.п. 1, 1.3) = 1,0;

эффективность хода реализации основного мероприятия 1.2 (ц.п. 1, 1.3) = 1,0;

эффективность хода реализации основного мероприятия 1.3 (ц.п. 1, 1.3) = 1,0;

эффективность хода реализации основного мероприятия 1.4 (ц.п. 1.3) = 1,0;

эффективность хода реализации основного мероприятия 1.5 (ц.п. 1.3) = 1,0;

эффективность хода реализации основного мероприятия 1.6 (ц.п. 1, 1.3) = 1,0;

эффективность хода реализации основного мероприятия 1.7 (ц.п. 1.1) = 1,0;

эффективность хода реализации основного мероприятия 1.8 (ц.п. 1, 1.3) = 1,0;

эффективность хода реализации основного мероприятия 1.9 (ц.п. 1, 1.3) = 1,0;

эффективность хода реализации основного мероприятия 2.1 (ц.п. 2) = 1,0;

эффективность хода реализации основного мероприятия 2.2 (ц.п. 2.1) = 1,0;

эффективность хода реализации основного мероприятия 2.3 (ц.п. 2.1) = 1,0;

эффективность хода реализации основного мероприятия 3.1 (ц.п. 3) = 1,0;

эффективность хода реализации основного мероприятия 3.2 (ц.п. 3) = 1,0.

Степень реализации основных мероприятий составляет 14/14 = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района составляет 0,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 0,0, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0*0,5 + 1,0*0,5 = 1,0. Таким образом, можно сделать вывод об высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Волошинском сельском поселении» | X | X | X | X | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист Петрова Т.Н. | В целях формирования эффективной муниципальной политики по противодействию коррупции на территории Волошинского сельского поселения в 2023 году действовали следующие нормативные правовые акты: - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 07.09.2020 № 67 «Об утверждении Положения о порядке применения дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения к муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в аппарате Администрации Волошинского сельского поселения»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 07.09.2020 № 66 «О порядке работы «Телефона доверия» («горячей линии») по фактам коррупции в муниципальном образовании «Волошинское сельское поселение»»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 05.03.2019 № 17 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации Волошинского сельского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Администрации Волошинского сельского поселения обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 05.03.2019 № 18 «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Волошинского сельского поселения | Ведущий специалист Петрова Т.Н. | В рамках выполнения данного мероприятия в 2023 году действовало постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 04.06.2020 № 36 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Волошинского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Волошинского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Ведущий специалист Петрова Т.Н. | В срок, установленный правовыми актами, муниципальными служащими заполнены справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц по установленным формам. Согласно Указа Президента Российской Федерацции от 29.12.2022 № 968 (п.п «ж» п.1) «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции» на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год, представленные в рамках декларационной компании 2023 года, не размещались. . | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Волошинского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Ведущий специалист Петрова Т.Н. | В течение 2023 года постоянно проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов Волошинского сельского поселения путем размещения указанных проектов на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения, а также направления проектов на рассмотрение в Миллеровскую межрайонную прокуратуру. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Ведущий специалист Петрова Т.Н. | В течение 2023 года применялись меры по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе: 73,1 % от числа проведенных закупок (с учетом подведомственного учреждения) осуществлены с помощью использования регионального портала закупок малого объема в целях осуществления закупок малого объема в прозрачной и конкурентной среде; заключаемые муниципальные контракты в обязательном порядке содержат антикоррупционную оговорку. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Волошинского сельского поселения | Ведущий специалист Петрова Т.Н. | На официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения в разделе «Противодействие коррупции» размен «Опрос по коррупции» с целью проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции эффективности мер антикоррупционной направленности. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 8. | Основное мероприятие 1.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Ведущий специалист Петрова Т.Н. | Глава Администрации Волошинского сельского поселения, ответственный специалист по противодействию коррупции в Администрации Волошинского сельского поселения принимали участие во всех проводимых Правительством Ростовской области, Администрацией Миллеровского района инструктивно-методических семинарах, видеоконференциях, совещаниях по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений. Проводилась разъяснительная работа по соблюдению муниципальными служащими Администрации Волошинского сельского поселения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 9. | Основное мероприятие 1.8. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Ведущий специалист Петрова Т.Н. | В 2023 году разрабатывалась и размещалась социальная рекламная продукция антикоррупционной направленности на информационных стендах поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 10. | Основное мероприятие 1.9. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Волошинском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Ведущий специалист Петрова Т.Н. | В 2023 году изготовлены были листовки на сумму 4,7 тыс. рублей. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 0,0 |
| 11. | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Волошинском сельском поселении» | X | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 0,2 |
| 12. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист Рокосова Л.Н. | В 2023 году на официальном сайте размещались материалы в сфере противодействия экстремизму, на информационных стендах образовательных учреждениях поселения, установленных местах размещения информации, местах массового скопления людей размещалась информация в сфере профилактики экстремизма, среди молодежи поселения, в том числе в школах проведены занятия в сфере противодействия экстремизму и воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности. Также, проведен мониторинг библиотечного фонда поселения на предмет наличия материалов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов, в ходе которого таких материалов не выявлено. В 2023 году действовало постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 26.03.2019 № 34 «О создании Совета по межнациональным отношениям на территории Волошинского сельского поселения». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 13. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Инспектор Петренко Г.М. | В 2023 году специалистом по ГО и ЧС Администрации Волошинского сельского поселения совместно с участковым проводился осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений. Также в отчетном периоде действовало постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 26.03.2019 №34 «О создании Координационного совета в сфере профилактики правонарушений на территории Волошинского сельского поселения». В 2023 году с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Волошинского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий проводились беседы на тему формирования антинаркотического мировоззрения. В МБУК «Волошинский ИКЦ» и его структурных подразделениях оформлены информационные уголки Антитеррористической направленности. В 2023 году продолжалась работа по пропаганде антитеррористической направленности. С начала года во всех клубах поселения проводились циклы бесед на тему «Антитеррористической защиты населения». В целях профилактики Антитеррористической направленности в 2023 году продолжалась работа по привлечению трудных подростков для участия, в мероприятиях проводимых работниками МБУК «Волошинский ИКЦ» и его структурных подразделений. Тесно велась работа с Администрацией Волошинского сельского поселения, Нижненагольненкой СОШ, Волошинской СОШ, Волошинской библиотекой. В преддверии нового года в МБУК «Волошинский ИКЦ» подросткам демонстрировался короткометражный фильм «Интервью с богом». В МБУК «Волошинский ИКЦ» транслировались видеоролики «Вместе против террора», «Если ты оказался в заложниках», «Захват самолета». В здании МБУК «Волошинский ИКЦ» расположено видеонаблюдение. На время проведений массовых мероприятий и праздничных дней приказом МБУК «Волошинский ИКЦ» составляется график дежурств и ответственный за соблюдением порядка. Обращаемся за помощью в полицию, с просьбой о дежурстве сотрудников правоохранительных органов на наших массовых мероприятиях: дни села, майские праздники, новогодние и Рождественские мероприятия и др. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 16. | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику антитеррористической защищенности | Главный специалист Михеева О.А. | В 2023 году с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Волошинского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий проводились беседы на тему формирования антинаркотического мировоззрения. В МБУК «Волошинский ИКЦ» и его структурных подразделениях оформлены информационные уголки Антитеррористической направленности. В 2023 году продолжалась работа по пропаганде антитеррористической направленности. С начала года во всех клубах поселения проводились циклы бесед на тему «Антитеррористической защиты населения». В целях профилактики Антитеррористической направленности в 2023 году продолжалась работа по привлечению трудных подростков для участия, в мероприятиях проводимых работниками МБУК «Волошинский ИКЦ» и его структурных подразделений. Тесно велась работа с Администрацией Волошинского сельского поселения, Нижненагольненкой СОШ, Волошинской СОШ, Волошинской библиотекой. В преддверии нового года в МБУК «Волошинский ИКЦ» подросткам демонстрировался короткометражный фильм «Интервью с богом». В МБУК «Волошинский ИКЦ» транслировались видеоролики «Вместе против террора», «Если ты оказался в заложниках», «Захват самолета». В здании МБУК «Волошинский ИКЦ» расположено видеонаблюдение. На время проведений массовых мероприятий и праздничных дней приказом МБУК «Волошинский ИКЦ» составляется график дежурств и ответственный за соблюдением порядка. Обращаемся за помощью в полицию, с просьбой о дежурстве сотрудников правоохранительных органов на наших массовых мероприятиях: дни села, майские праздники, новогодние и Рождественские мероприятия и др. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – | – | – | – |
| 17. | Основное мероприятие 3.2. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Ведущий специалист Рокосова Л.Н. Инспектор Петренко Г.М. | В 2023 году размещалась тематическая социальная реклама в местах массового пребывания молодежи. Изготовлены и размещены листовки на сумму 4,8 тыс. рублей. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 0,2 |
| 18. | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист Петрова Т.Н. | X | X | X | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 0,2 |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Верхнеталовс-ком сельском поселении» | X | X | X | X | Обеспечение защиты прав и законных интересов жите-лей Волошинского сельс-кого поселения | Повышен уровень защиты прав и законных интересов жителей Волошинского сельского поселения | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист Петрова Т.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Волошинского сельского поселения | В целях формирования эффективной муниципальной политики по противодействию коррупции на территории Волошинского сельского поселения в 2023 году действовали следующие нормативные правовые акты: - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 07.09.2020 № 67 «Об утверждении Положения о порядке применения дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения к муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в аппарате Администрации Волошинского сельского поселения»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 07.09.2020 № 66 «О порядке работы «Телефона доверия» («горячей линии») по фактам коррупции в муниципальном образовании «Волошинское сельское поселение»»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 05.03.2019 № 17 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации Волошинского сельского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Администрации Волошинского сельского поселения обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; - постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 05.03.2019 № 18 «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»». | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Волошинского сельского поселения | Ведущий специалист Петрова Т.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предотвращение коррупционных правонарушений | В рамках выполнения данного мероприятия в 2023 году действовало постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 04.06.2020 № 36 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Волошинского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов». | – |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Волошинского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Ведущий специалист Петрова Т.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | В срок, установленный правовыми актами, муниципальными служащими заполнены справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц по установленным формам. Согласно Указа Президента Российской Федерацции от 29.12.2022 № 968 (п.п «ж» п.1) «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции» на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год, представленные в рамках декларационной компании 2023 года, не размещались. | – |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Волошинского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Ведущий специалист Петрова Т.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выявление в нормативных правовых актах Волошинского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | В течение 2023 года постоянно проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов Волошинского сельского поселения путем размещения указанных проектов на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения, а также направления проектов на рассмотрение в Миллеровскую межрайонную прокуратуру. | – |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Ведущий специалист Петрова Т.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | В течение 2023 года применялись меры по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе: 73,1 % от числа проведенных закупок (с учетом подведомственного учреждения) осуществлены с помощью использования регионального портала закупок малого объема в целях осуществления закупок малого объема в прозрачной и конкурентной среде; заключаемые муниципальные контракты в обязательном порядке содержат антикоррупционную оговорку. | – |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Волошинского сельского поселения | Ведущий специалист Петрова Т.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оценка уровня коррупции в Волошинском сельском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Волошинском сельском поселении | На официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения в разделе «Противодействие коррупции» размен «Опрос по коррупции» с целью проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции эффективности мер антикоррупционной направленности. | – |
| 8. | Основное мероприятие 1.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Ведущий специалист Петрова Т.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Глава Администрации Волошинского сельского поселения, ответственный специалист по противодействию коррупции в Администрации Волошинского сельского поселения принимали участие во всех проводимых Правительством Ростовской области, Администрацией Миллеровского района инструктивно-методических семинарах, видеоконференциях, совещаниях по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений. Проводилась разъяснительная работа по соблюдению муниципальными служащими Администрации Волошинского сельского поселения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. | – |
| 9. | Основное мероприятие 1.8. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Ведущий специалист Петрова Т.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | Глава Администрации В 2023 году разрабатывалась и размещалась социальная рекламная продукция антикоррупционной направленности на информационных стендах поселения. | – |
| 10. | Основное мероприятие 1.9. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Волошинском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Ведущий специалист Петрова Т.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | В 2023 году изготовлены были листовки на сумму 4,7 тыс. рублей. | – |
| 11. | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Волошинском сельском поселении» | X | X | X | X | Предупреждение террористических и экстремистских проявлений | За 2023 год террористические и экстремистские проявления на территории Волошинского сельского поселения отсутствовали | – |
| 12. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист Рокосова Л.Н. Инспектор Петренко Г.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Волошинского сельского поселения | В 2023 году на официальном сайте размещались материалы в сфере противодействия экстремизму, на информационных стендах образовательных учреждениях поселения, установленных местах размещения информации, местах массового скопления людей размещалась информация в сфере профилактики экстремизма, среди молодежи поселения, в том числе в школах проведены занятия в сфере противодействия экстремизму и воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности. Также, проведен мониторинг библиотечного фонда поселения на предмет наличия материалов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов, в ходе которого таких материалов не выявлено. В 2023 году действовало постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 31.07.2019 № 82 «О создании Совета по межнациональным отношениям на территории Волошинского сельского поселения». | – |
| 13. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Испектор Петренко Г.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | В 2023 году специалистом по ГО и ЧС Администрации Волошинского сельского поселения совместно с участковым проводился осмотр, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений. Также в отчетном периоде действовало постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 26.03.2019 №34 «О создании Координационного совета в сфере профилактики правонарушений на территории Волошинского сельского поселения». | – |
| 14. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Испектор Петренко Г.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | В 2022 году по данному направлению мероприятия не проводились. | – |
| 15. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику антитеррористических мероприятий | Испектор Петренко Г.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | В 2023 году с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Волошинского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий проводились беседы на тему профилактики наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения. В МБУК «Волошинский ИКЦ» и его структурных подразделениях оформлены информационные уголки Антитеррористической направленности. В 2023 году продолжалась работа по пропаганде антитеррористической направленности. С начала года во всех клубах поселения проводились циклы бесед на тему «Антитеррористической защиты населения». В целях профилактики Антитеррористической направленности в 2023 году продолжалась работа по привлечению трудных подростков для участия, в мероприятиях проводимых работниками МБУК «Волошинский ИКЦ» и его структурных подразделений. Тесно велась работа с Администрацией Волошинского сельского поселения, Нижненагольненской СОШ Волошинской СОШ, Волошинской библиотекой. В преддверии нового года в МБУК «Волошинский ИКЦ» подросткам демонстрировался короткометражный фильм «Интервью с богом». В МБУК «Волошинский ИКЦ» транслировались видеоролики «Вместе против террора», «Если ты оказался в заложниках», «Захват самолета». В здании МБУК «Волошинский ИКЦ» расположено видеонаблюдение. На время проведений массовых мероприятий и праздничных дней приказом МБУК «Волошинский ИКЦ» составляется график дежурств и ответственный за соблюдением порядка. Обращаемся за помощью в полицию, с просьбой о дежурстве сотрудников правоохранительных органов на наших массовых мероприятиях: дни села, майские праздники, новогодние и Рождественские мероприятия и др. | – |
| 16. | Основное мероприятие 2.2. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Испектор Петренко Г.М. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Мотивирование жителей Волошинского сельского поселения на участие в профилактике антитеррористической защищенности | В 2023 году размещалась тематическая социальная реклама в местах массового пребывания молодежи. | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 9,7 | 9,7 | 9,5 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 9,7 | 9,7 | 9,5 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Волошинском сельском поселении» | всего | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности меха-низмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Волошинского сельского поселения | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Волошинского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Волошинского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Волошинского сельского поселения | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.8. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.9. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Волошинском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | всего | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Волошинском сельском поселении» | всего | 5,0 | 5,0 | 4,8 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 4,8 |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику антитеррористической деятельности | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.5. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | всего | 5,0 | 5,0 | 4,8 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 4,8 |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Волошинском сельском поселении | процентов | 26,5 | 29,0 | - | – |
| 2. | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | - | 4,0 | - | В отчетном периоде конфликты на межнациональной почве отсутствовали |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Волошинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих Волошинского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 1 | 1 | 1 | – |
| 4. | Показатель 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Волошинского сельского поселения | процентных пунктов | 44,5 | 45,0 | 45,0 | – |
| 5. | Показатель 1.3. Количество размещенных органами местного самоуправления Волошинского сельского поселения на официальном сайте Волошинского сельского поселения http://voloshinskoe.ru/ проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | процентных пунктов | 92,0 | 93,0 | 93,0 | – |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Волошинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 2.1. Доля учреждений социальной сферы Волошинского сельского поселения с наличием системы технической защиты объектов | процентных пунктов | 98,5 | 98,7 | 98,7 | – |
| 7. | Показатель 2.2. Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение по периметру | процентов | 100,00 | 100,0 | 100,0 | – |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2023 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Х | Х | 0,2 | 0,2 |
| 2. | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Волошинском сельском поселении» | Х | Х | - | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | – | – | – | – |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Волошинского сельского поселения | – | – | – | – |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Волошинского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | – | – | – | – |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Волошинского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | – | – | – | – |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | – | – | – | – |
| 8. | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Волошинского сельского поселения | – | – | – | – |
| 9. | Основное мероприятие 1.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | – | – | – | – |
| 10. | Основное мероприятие 1.8. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | – | – | – | – |
| 11. | Основное мероприятие 1.9. Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Волошинском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | 4,7 | 4,7 | – | – |
| 12. | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Волошинском сельском поселении» | Х | Х | 0,2 | 0,2 |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | – | – | – | – |
| 14. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | – | – | – | – |
| 15. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | – | – | – | – |
| 16. | Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | – | – | – | – |
| 17. | Основное мероприятие 2.5. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | 5,0 | 4,8 | 0,2 | 0,2 |

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме в 2023 году | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 14 | 14 | 1,0 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 13 | 13 | Х |