РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА

ВОЛОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2009 г.                                          № 46                                     сл.Волошино

О Порядке разработки муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в Волошинском сельском поселении

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, с Постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 № 146 "О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализация и порядке проведения и критериях оценки  эффективности реализации  областных долгосрочных целевых программ», в целях реализации решения  Собрания депутатов Волошинского сельского поселения  от 20.08.2009 105  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в  Волошинском  сельском поселении» и упорядочения процесса принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных  целевых программ и ведомственных целевых программ, их формирования и реализации на территории Волошинского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

1.1. Порядок разработки муниципальных долгосрочных  целевых программ, их формирования и реализации (приложение 1).

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных  целевых программ (приложение 2).

2. Специалистам  Администрации Волошинского сельского поселения  при разработке муниципальных долгосрочных  целевых программ и оценке их эффективности руководствоваться данными порядками.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Волошинского сельского поселения                                    О.В.Гаркушенко

Приложение 1

к  постановлению Главы Волошинского

сельского  поселения

от  26.10.2009  г. № 46

ПОРЯДОК

разработки муниципальных долгосрочных  целевых программ,

их формирования и реализации

- Настоящий Порядок  принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных  целевых  программ Волошинского сельского поселения, их формирования и реализации (далее –Порядок) устанавливает правила принятия решений  о разработке формировании  и реализации муниципальных долгосрочных  целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района.

- 1. Общие положения

1.1. К муниципальным долгосрочным целевым программам относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Муниципальные долгосрочные целевые программы – увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2. Цель муниципальной долгосрочной целевой программы должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития Волошинского сельского поселения, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Волошинского сельского поселения.

Муниципальные долгосрочные целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для территории поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем.

Муниципальная долгосрочная целевая программа может включать в  себя

ведомственные целевые программы (подпрограммы), направленные на решение системных проблем и достижение цели муниципальной долгосрочной целевой программы. Муниципальная долгосрочная целевая программа может включать также финансовое обеспечение государственного задания.

Не допускается внесение в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий, аналогичных предусмотренным в других муниципальных долгосрочных  целевых программах.

Не  допускается   также   внесение   в    муниципальные     долгосрочные

целевые программы мероприятий самостоятельных ведомственных целевых программ.

1.3. Разработка и реализация муниципальных долгосрочных  целевых программ включают в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы;

формирование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы, ее согласование и утверждение;

управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

- 2. Принятие решения о разработке муниципальных долгосрочных  целевых программ

2.1. Инициаторами разработки проекта муниципальной долгосрочной целевой программы могут выступать Собрание депутатов Волошинского сельского поселения, Глава Волошинского сельского поселения

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется в соответствии со следующими критериями:

значимость и актуальность проблемы;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством областных целевых программ;

необходимость координации действий органов местного самоуправления Волошинского сельского поселения  и других участников программы;

необходимость повышения эффективности деятельности муниципального образования «Волошинское сельское поселение».

2.3. Решение о целесообразности разработки программы принимается Главой Волошинского сельского поселения и оформляется нормативным документом  Главы Волошинского сельского поселения на основании подготовленных инициаторами разработки соответствующей программы предложений.

2.4. При положительном решении инициатор разработки муниципальной долгосрочной целевой программы готовит проект распоряжения Администрации Волошинского сельского поселения о разработке соответствующей программы.

- 3. Формирование муниципальных долгосрочных  целевых программ

3.1. Муниципальный заказчик (заказчик-координатор), определенный постановлением  Администрации Волошинского сельского поселения:

разрабатывает проект муниципальной долгосрочной целевой программы либо заключает договор с победителем конкурса на разработку проекта муниципальной долгосрочной целевой программы;

координирует действия разработчика проекта муниципальной долгосрочной целевой программы, согласовывает с участниками  возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования;

организует согласование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной долгосрочной целевой  программы;

координирует действия исполнителей;

готовит ежегодно сведения о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы;

готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программно-целевыми мероприятиями, уточняет затраты по программным мероприятиям и обосновывает предлагаемые изменения;

ежегодно уточняет с основными исполнителями муниципальной долгосрочной целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации программных мероприятий, а также осуществляет мониторинг и ведение ежеквартальной отчетности о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы;

по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников, подписываются соглашения (договоры) о намерениях между муниципальными заказчиками программы и организациями;

формирует бюджетные заявки на соответствующий финансовый год по финансированию муниципальной долгосрочной целевой программы;

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы;

осуществляет иные действия в целях разработки, формирования и реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

3.2. Долгосрочная целевая программа разрабатывается  в виде единого документа и включает в себя паспорт (приложение 1 к настоящему Порядку) и содержит следующие разделы:

- титульный лист с указанием полного наименования муниципальной долгосрочной целевой программы, отражающего её суть, и сроки действия;

раздел 1 - содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами;

раздел 2 - основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели;

раздел 3 - перечень программных мероприятий, при этом для каждого мероприятия указывается его исполнитель, сроки исполнения, объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам финансирования (приложение 2 к настоящему Порядку);

раздел 4 - ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы с разбивкой по годам и источникам финансирования;

раздел 5 - механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы; организация управления муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее реализации;

раздел 6 - оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

3.3. В муниципальной долгосрочной целевой программе необходимо обеспечить увязку всех программных мероприятий и очередность их проведения с проектируемыми объемами финансовых ресурсов. Программные мероприятия должны быть конкретизированы, определены объемы и источники финансирования, социально-экономические и технико-экономические обоснования.

Оценка эффективности социально-экономических и иных последствий от  реализации муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется по следующим направлениям:

- общая оценка вклада целевой программы в развитие социальной и экономической сфер жизни поселения;

- оценка эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации целевой программы, а при необходимости и после ее реализации.

Методика оценки эффективности целевой программы разрабатывается муниципальными заказчиками (заказчиком-координатором) с учетом специфики целевой программы и оформляется в виде приложения к тексту целевой программы.

4. Согласование и утверждение муниципальной долгосрочной целевой программы

4.1. Согласованный Главой Волошинского сельского поселения проект муниципальной долгосрочной целевой программы с заключением сектора экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения муниципальный заказчик программы, а при наличии нескольких муниципальных заказчиков – муниципальный заказчик – координатор программы, вносит в установленном порядке на рассмотрение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения.

4.2. В случае наличия замечаний муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик-координатор) муниципальной долгосрочной целевой программы в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта программы.

4.3. Муниципальные долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Главы Волошинского сельского поселения.

5. Финансирование муниципальных долгосрочных  целевых  программ

5.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ утверждается решением Собрания депутатов Волошинского сельского поселения о бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на текущий финансовый год в составе ведомственной структуры расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района по соответствующей каждой  целевой программе целевой статье расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с нормативным правовым актом Администрации Волошинского сельского поселения  утвердившим муниципальную долгосрочную целевой программу.

5.2. Муниципальные долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией Волошинского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения о бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения.

5.3. В случае внесения изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения о бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на текущий финансовый год в части финансирования муниципальных долгосрочных целевых программ одновременно вносятся соответствующие изменения в нормативные правовые акты об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ.

5.4. Финансирование муниципальных долгосрочных целевых программ за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района осуществляется в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов Волошинского сельского поселения о бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района.

Средства федерального, областного бюджетов и бюджета Миллеровского района отражаются в муниципальных долгосрочных целевых программах при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, областном законе об областном бюджете, бюджете Миллеровского района иных федеральных, областных нормативных правовых актах и нормативно правовых актах Миллеровского района.

Средства бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района отражаются в муниципальных долгосрочных целевых программах при условии отражения их в решении Собрания депутатов о бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района.

Средства бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и субсидий областного бюджета, отражаются в муниципальных долгосрочных целевых программах в объеме не ниже установленного постановлением Администрации  Миллеровского района уровня софинансирования.

Иные межбюджетные трансферты бюджету Волошинского сельского поселения Миллеровского района в полном объеме отражаются в муниципальных долгосрочных целевых программах с определением условий их предоставления.

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Волошинского сельского поселения Миллеровского района и направление расходования средств отражается в соответствующих муниципальных долгосрочных целевых программах.

Бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Волошинского сельского поселения Миллеровского района на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, предусматриваются в муниципальных долгосрочных целевых программах пообъектно.

5.5. По результатам указанной оценки Администрацией Волошинского сельского поселения не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения о бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на очередной финансовый год	 в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения  может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной долгосрочной целевой  программы.

- 6. Реализация и контроль за ходом выполнения муниципальной

- долгосрочной целевой программы

6.1. Формы и методы организации управления реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы определяются муниципальным заказчиком.

6.2. Специалист Администрации Волошинского сельского поселения, курирующий вопросы по принадлежности к программе, является руководителем программы. Руководитель муниципальной долгосрочной целевой программы несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

6.3. Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными нормативными правовыми актами.

6.4. Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ направляют:

Два раза в год в сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения отчет по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку, а также по запросу сектора экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития Волошинского сельского поселения, составления проекта бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на плановый период, в сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения – отчеты о ходе работ по муниципальным долгосрочным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе должен содержать:

отчет в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ;

сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальных долгосрочных целевых программ показателям, установленным докладами о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

оценку эффективности результатов реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

6.5. В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной

долгосрочной целевой программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) готовит предложения о корректировке сроков реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и перечня программных мероприятий и согласует предложения с комиссией по экономической реформе, бюджету, налогам и собственности.                                                                                                                                                                                                                                                                              	6.6. Сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения предоставляет в Финансовое управление Миллеровского района следующую информацию:

- о приостановлении финансирования из бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района действующих муниципальных долгосрочных целевых программ;

-  об исключении расходов на реализацию действующих муниципальных долгосрочных целевых программ.

6.7. Сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения вправе внести на рассмотрение комиссии по экономической реформе, бюджету, налогам и собственности следующие проекты решений по каждой муниципальной долгосрочной целевой программе, реализуемой муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором):

о приостановлении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из местного бюджета;

о прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из областного бюджета.

6.8. В случае поддержки комиссией предложения о приостановлении либо прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) вносит соответствующий проект постановления Администрации  Волошинского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Волошинского сельского поселения.

По муниципальной долгосрочной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, Администрация Волошинского сельского поселения – муниципальный заказчик-координатор подготавливает отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

6.9. Отчеты о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы подготавливает Администрация Волошинского сельского поселения –муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) и вносит соответствующий проект постановления Главы Волошинского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Волошинского сельского поселения.

Отчеты о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации Волошинского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета на Собрание депутатов Волошинского сельского поселения.

- Приложение 1

к Порядку разработки

муниципальных долгосрочных      целевых   программ,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы |  |
| Муниципальный заказчик программы |  |
| Разработчик программы |  |
| Основная цель программы |  |
| Основные задачи программы |  |
| Сроки реализации программы |  |
| Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий |  |
| Исполнители программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы Целевые индикаторы и показатели |  |
| Система организации контроля за исполнением программы |  |

Приложение № 2

к Порядку разработки

муниципальных долгосрочных

целевых   программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий ______________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «______» ___________ 20 ___ года

| № п/п | Наимено-вание меро-приятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоряди-тель средств местного бюджета | Источники финансиро-вания | Уточнен-ный план бюджетных ассигно-ваний на теку-щий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансиро-вания до главных рас-порядителей средств местного бюджета за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неиспол-нения плана бюджет-ных ассигно-ваний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприя-тие № 1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприя-тие № 2 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель 				___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель 				___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Телефон

Дата
М.П.

……………………………………….….
…………………………………………..

Приложение № 3

к Порядку разработки

муниципальных долгосрочных

целевых   программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий ______________________________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «______» ___________ 20 ___ года

| Наимено-вание меропри-ятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень вы-пол-нения меро-прия-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено-вание показателя результа-тивности меропри-ятия | еди-ница изме-рения | план | факт | откло-нение (про-центов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде-раль-ный бюд-жет | об-ласт-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | про-чие источ-ники | всего | феде-раль-ный бюд-жет | об-ласт-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | про-чие исто-чники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Прог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меропри-ятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меропри-ятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель 				___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель 				___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Телефон

Дата
М.П.

……………………………………….….
…………………………………………..

# Приложение №2

к постановлению

Главы

Волошинского сельского поселения

от  26.10.2009 № 46

ПОРЯДОК 
проведения и критериях оценки эффективности реализации
муниципальных долгосрочных целевых программ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ.

2. Оценка эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальных заказчиком-координатором) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

4. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) программы представляет в сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения в составе ежегодного отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе информацию об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) совместно с сектором экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения представляет Главе Волошинского сельского поселения также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) для проведения оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы использует целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности Администрации Волошинского сельского поселения.

В процессе проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности Администрации Волошинского сельского поселения.

6. Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ должна содержать общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие Волошинского сельского поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие Волошинского сельского поселения должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

7.  По результатам указанной оценки сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения подготавливает заключение о целесообразности дальнейшего финансирования программы.

8. Отчеты о ходе работ по муниципальным долгосрочным целевым программам по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации Волошинского сельского поселения.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

- Приложение

- к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных

долгосрочных целевых программ
за отчетный _______ финансовый год и за весь период реализации ______ годов

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ____ год | ____ год | ____ год | всего | ____ год | ____ год | ____ год |
| Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель 				___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель 				___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Телефон

Дата
М.П.

……………………………………….….
…………………………………………..