РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОШИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ВОЛОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2014 года  	                   № 11            	              слобода Волошино

- Об утверждении  отчета о ходе реализации

- муниципальной долгосрочной целевой

- программы  «Сохранение и развитие

- культуры на территории Волошинского сельского поселения

- на 2012-2014 годы»

Руководствуясь постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 7.10.2012 № 80 «О Порядке разработки муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.	Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры на территории Волошинского сельского поселения на 2012-2014 годы» согласно приложению.

- 2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения  Гуркину Г.П.

- Глава Волошинского

- сельского поселения                                                                  А.И.Бондаренко

- Приложение

к постановлению

Администрации

Волошинского сельского поселения

от 20.02.2014 №  11

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры на территории Волошинского сельского поселения на 2012-2014 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2014 года

(представляется по итогам года)

| Наимено-вание меропри-ятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень вы-пол-нения меро-прия-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено-вание показателя результа-тивности меропри-ятия | еди-ница изме-рения | план | факт | откло-нение (про-центов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде-раль-ный бюд-жет | об-ласт-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | про-чие источ-ники | всего | феде-раль-ный бюд-жет | об-ласт-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | про-чие исто-чники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | 5070,6 | 0,0 |  | 463,6 | 4607,0 |  | 0,0 | 4889,5 | 0,0 | 463,6 | 4425,9 | 0,0 |  |
| Подпрограм-ма «Выполнение функций муниципальными домами культуры, центрами культуры и досуга, клубами» |  |  |  |  |  | 4025,3 | 0,0 | 348,2 |  | 3677,1 | 0,0 |  | 3907,4 | 0,0 | 348,2 | 3559,2 | 0,0 |  |
| Подпрограм-ма «Выполнение функций муниципальными библиотеками» |  |  |  |  |  | 1026,5 | 0,0 | 115,4 |  | 911,1 | 0,0 |  | 963,4 | 0,0 | 115,4 | 848,0 | 0,0 |  |
| Подпрограм-ма «Реализации мероприятий в сфере культуры» |  |  |  |  |  | 18,8 | 0,0 | 0,0 |  | 18,8 | 0,0 |  | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 0,0 |  |

Примечание.

Степень выполнения мероприятий описывается количественными показателями путем сравнения фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами.

Глава  Волошинского сельского поселения                                                                                                А.И.Бондаренко