РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОШИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛОШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2016 года № 36

слобода Волошино

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 25.09.2013  № 93 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волошинского сельского поселения»  Администрация Волошинского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2015 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Волошинское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Волошинского сельского поселения                                               А.И.Бондаренко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Волошинского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Волошинского сельского  поселения

от 24.03.2016 года № 36

Отчет

О реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2015 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2015 год.

На реализацию муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2015 году предусмотрено 4420,7 тыс. рублей. Фактически освоено 4212,2 тыс. рублей или 95,3 процентов.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование».

Основное мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Волошинского сельского поселения и снижением недоимки».

Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района за 2015 год составило в объеме 7002,2 тыс. рублей, или 94,9 процентов плановых назначений.

Достигнута положительная динамика поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов, за исключением платежей по земельному налогу.

Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами».

Бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района сформирован на основе программно-целевых принципов.

Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2015 году были разработаны нормативные документы:

решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 27.03.2015 № 112 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 23.12.2011 № 135 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волошинском сельском поселении»;

решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 29.06.2015 № 123 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 23.12.2011 № 135 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волошинском сельском поселении»;

постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 27.05.2015 № 37 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Волошинского сельского поселения и составления проекта бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;

постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 16.11.2015 № 96 «Об основных направлениях бюджетной  политики  и основных направлениях налоговой политики Волошинского сельского поселения на 2016-2018 годы»;

решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 26.10.2015 № 134  «Об особенностях регулирования бюджетных отношений в Волошинском сельском поселении в  2015 и 2016 годах» и другие документы.

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований резервного Администрации Волошинского сельского поселения».

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения».

Исполнение муниципальных функций в рамках программы производится в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2015 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика закупок на 2015 год.

Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района».

Расходные обязательства бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района за 2015 год исполнены, просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 отсутствует.

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Волошинского сельского поселения».

Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Волошинского сельского поселения, управления муниципальным долгом Волошинского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

По состоянию на 01.01.2016 обеспечено отсутствие муниципального долга.

Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения».

По состоянию на 01.01.2016  расходы на обслуживание муниципального долга не планировались.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» представлены в приложении № 1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования представлены в приложении № 2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4216,7 тыс. рублей, освоено 4055,9 тыс. рублей или 96,2 процентов.

Сведения об использовании средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2015 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложениях № 4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу представлена в приложении № 5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.

По итогам 2015 года реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы представлены в приложениях №№ 6-9.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения | 01.01.2015 | на постоянной основе | 01.01.2015 | на постоянной основе | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района за 2015 год исполнено в объеме 7002,2 тыс. рублей, или 94,9 процентов плановых назначений. Достигнута положительная динамика поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов, за исключением платежей по земельному налогу. |  | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | переход на формирование и исполнение бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на основе программно-целевых принципов | Бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2015-2017 годы сформирован на основе программно-целевых принципов |  | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы переход на формирование и исполнение бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на основе программно-целевых принципов | сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения | х | 31.12.2015 | х | 31.12.2015 | Переход на формирование и исполнение бюджета Волошинского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств) | Бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровско го района на 2015-2017 годы сформирован на основе 9 муниципаль- ных программ |  |  |
| 2. Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | подготовка проектов решений Собрания депутатов Волошинского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Волошинского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса |  | Решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 27.03.2015 № 112 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 23.12.2011 №135 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волошинском сельском поселении»; Решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 29.06.2015 № 123 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 23.12.2011 №135 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волошинском сельском поселении»; постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 27.05.2015 № 37 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Волошинского сельского поселения и составления проекта бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»; постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 16.11.2015 № 96 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Волошинского сельского поселения на 2016-2018 годы»; Решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 26.10.2015 № 134 «Об особенностях регулирования бюджетных отношений в Волошинском сельском поселении в 2015 и 2016 годах» |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Волошинского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Волошинского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы Волошинского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  | исполнение муниципаль ных функций в рамках программы производится в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2015 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика закупок на 2015 год |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района |  | расходные обязательства бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровско го района за 2015 год исполнены, просроченная кредиторская задолжен ность по состоянию на 01.01.2016 отсутствует |  |
| 2.5. | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» | сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения | х | 18.12.2015 | х | 18.12.2015 | своевременное внесение в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2016 год» |  | проект решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровско го района на 2016 год» представлен в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения в сроки установлен ные бюджетным законодательством |  |
| 3. Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Волошинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Волошинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | сохранение объема муниципального долга Волошинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | по состоянию на 01.01.2016 обеспечено отсутствие муниципального долга |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения | сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  | по состоянию на 01.01.2016 расходы на обслуживание муниципального долга не планирова лись |  |
| 3.3. | Контрольное событие программы Отсутствие долговых обязательств по итогам отчетного периода | сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения | х | 31.12.2015 | х | 31.12.2015 | Отсутствие долговых обязательств по итогам отчетного периода |  | по состоянию на 01.01.2016 долговые обязательства отсутствуют |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Волошинского сельского поселения | бюджетный прогноз Волошинского сельского поселения на долгосрочный период | сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения | 2018 год | Срок принятия не наступил |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | всего | 4420,7 | 4212,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | 4420,5 | 4211,7 |
| Подпрограмма 1 | долгосрочное финансовое планирование | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и снижением недоимки | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Формирование расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Волошинского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения | всего | 4216,7 | 4055,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | 4216,5 | 4055,6 |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3 | управление муниципальным долгом Волошинского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Волошинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Волошинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | / да нет | нет | нет | нет | - |
| 2. | Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | да/нет | нет | нет | нет | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | 7666,9 | 7376,2 | 7002,2 | - |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | процент | 95,4 | 98,1 | 96,9 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | процент | 100,0 | 100 | 94,3 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Миллеровского района» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Миллеровского района к общему годовому объему доходов бюджета Миллеровского района без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Миллеровского района в объеме расходов бюджета Миллеровского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0 | 0 | 0 | - |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2015 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения |  | -31,4 |  |
| Изменение № 1 | Постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 15.09.2015 № 80 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 7.10.2013 № 107 «Об утверждении муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | -19,4 | решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 15.09.2015 № 127 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 26.12.2014 № 100 «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
| Изменение № 2 | Постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 16.11.2015 № 100 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 7.10.2013 № 107 «Об утверждении муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | -12,0 | решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 27.11.2015 № 136 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 26.12.2014 № 100 «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
| Всего |  | -31,4 |  |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения | 4420,7 | 4212,2 | 208,5 | 0,0 |
| ВСЕГО | 4420,7 | 4212,2 | 208,5 | 0,0 |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Волошинского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2015 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Волошинского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Волошинского сельского поселения за 2015 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.20_ | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Волошинского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.20_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения за 2015 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2015 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |