РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОШИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛОШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2020 № 17

сл.Волошино

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 17.09.2018  № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волошинского сельского поселения»  Администрация Волошинского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волошинского сельского поселения                                                  А.И.Бондаренко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Волошинского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Волошинского сельского  поселения

от 20.03.2020 № 17

Отчет

О реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год

(далее – Отчет)

- Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год.

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации  муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 16.10.2018 № 80, Администрацией Волошинского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год распоряжением Администрации Волошинского сельского поселения от 18.10.2018 
№ 73.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 4249,1 тыс. рублей, или 95,9 процента от планового показателя.

Доходы бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района исполнены в объеме 10433,1 тыс. рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года составил – 163,0 тыс. рублей или 1,6%. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 2454,4 тыс. рублей. Рост по сравнению с 
2018 годом составил 36,1 тыс. рублей или 1,5%.

Расходы бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района исполнены в объеме 10732,2 тыс. рублей, по сравнению с 2018 годом темп роста составил – 796,7 тыс. рублей или на 8,0%.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 24.12.2019    № 158 «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в соответствии с постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 30.12.2015 № 129 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на долгосрочный период» разработан проект бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на период 2020 – 2030 годов и внесен в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения одновременно с проектом решения о бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2020 – 2022 годы.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами на официальном сайте Администрации Волошинского сельского поселения в разделе «Бюджет для граждан» размещены материалы по проектам и утвержденным решениям Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района за 2018 год» и «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

По итогам отчетного периода муниципальный долг отсутствует.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Волошинского сельского поселения» исполнено не в полном объеме.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Волошинского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Волошинского сельского поселения до 2024 года, утвержденным распоряжением Администрации Волошинского сельского поселения от 05.06.2019 №  41.

Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2019 года составило 2454,4 тыс. рублей или 95,9 % годовых плановых назначений.

Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами».

Бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2019 – 2021 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе 8 муниципальных программ Волошинского сельского поселения.

Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 25.12.2018 № 100 «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

По подпрограмме 1. «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение контрольного события «Разработка проекта изменений бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на долгосрочный период».

Контрольное событие выполнено, утверждено постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 06.02.2019 № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения 
от 15.02.2017 № 9 «Об утверждении бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на период 2017–2022 годов»».

В рамках подпрограммы 2. «Нормативно – методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 
2019 году были разработаны и утверждены решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения:

от 26.08.2019 № 132 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 20.06.2016 № 151 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волошинском сельском поселении»;

от 16.12.2019 № 157 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 20.06.2016 № 151 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волошинском сельском поселении».

За отчетный период изданы постановления Администрации Волошинского сельского поселения:

от 16.01.2019 № 2 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 08.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»»;

от 05.02.2019 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 28.09.2015 № 92 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волошинского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

от 15.02.2019 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 16.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»»;

от 21.03.2019 № 38 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 16.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»»;

от 12.04.2019 № 48 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 28.09.2015 № 92 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волошинского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

от 05.06.2019 № 63 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

от 04.09.2019 № 87 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 16.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»»;

от 07.10.2019 № 97 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 16.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»»;

- от 01.11.2019 № 115 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Волошинского сельского поселения на 2020 – 2022 годы»;

от 06.11.2019 № 116 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 16.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»»;

от 29.11.2019 № 127 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 16.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»»;

от 26.12.2019 № 145 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 08.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»».

Утверждены распоряжения Администрации Волошинского сельского поселения:

от 05.06.2019 № 41 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Волошинского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Волошинского сельского поселения до 2024 года»;

от 25.07.2019 № 63 «О внесении изменений в  распоряжение Администрации Волошинского сельского поселения от 05.06.2019 № 41 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Волошинского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Волошинского сельского поселения до 2024 года»»;

от 03.12.2019 № 94 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2020 год»;

от 26.12.2019 № 105 «О внесении изменений в распоряжение Администрации

Волошинского сельского поселения от 24.04.2018 № 31 «Об утверждении Положения о секторе экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения»»;

от 30.12.2019 № 116 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Волошинского сельского поселения от 03.12.2019 № 94 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2020 год»».

В целях наиболее эффективного расходования средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, исходя из приоритетности расходов, в отчетном периоде подготовлено 11 решений о внесении изменений в бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2019 – 2021 годы.

Утвержден отчет об исполнении бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района за 2018 год (решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 25.04.2019 № 121).

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения».

Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2019 – 2021 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2019 год.

По основному мероприятию запланировано 4430,1 тыс. рублей. Освоено 4249,1 тыс. рублей. Экономия составляет 181,0 тыс. рублей. Фактически достигнутое значение показателя составляет 95,9%, т.е. более 95,0% от запланированного значения. Таким образом, ожидаемый результат достигнут, основное мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района».

Организация планирования расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год осуществлялась на основании следующих документов:

распоряжения Администрации Волошинского сельского поселения от 25.07.2018 № 51 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»;

постановления Администрации Волошинского сельского поселения от 26.10.2017 № 89 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района)».

Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в 2019 году осуществлялось в соответствии со следующими документами:

постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 08.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»;

постановлением Администрации Волошинского сельского поселения
от 21.11.2016 № 91 «О порядке исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района».

Основное мероприятие «2.4. Автоматизация процессов планирования и исполнения бюджета Волошинского сельского поселения  Миллеровского района».

Процесс планирования и исполнения бюджета Волошинского сельского поселения  Миллеровского района полностью автоматизирован.

По подпрограмме 2. «Нормативно – методическое, информационное  обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение контрольного события «Представление в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения  проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения  «О бюджете Волошинского сельского поселения  Миллеровского района на 2020 - 2022 годы» в срок до 15.11.2019 года».

Контрольное событие выполнено. Проект решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» представлен в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения 01.11.2019 (письмо от 01.11.2019 № 259).

В рамках подпрограммы 3. «Управление муниципальным долгом Волошинского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Волошинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

По итогам 2019 года муниципальный долг Волошинского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения».

Плановые и фактические расходы на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения отсутствуют.

Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует.

По подпрограмме 3. «Управление муниципальным долгом Волошинского сельского поселения» предусмотрено выполнение контрольного события «Не превышение предельного объема муниципального долга».

Контрольное событие выполнено. По итогам отчетного периода обеспечено отсутствие долговых обязательств.

Нереализованные основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

- Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

- В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:

- Повышение уровня эффективности управления муниципальными финансами.

- Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района.

- Своевременное принятие решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 годы» и других нормативно-правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса.

- Отсутствие долговых обязательств Волошинского сельского поселения.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района составил 4430,1 тыс. рублей.

Вся сумма 4430,1 тыс. рублей предусмотрена на реализацию основного мероприятия 2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения» по подпрограмме 2. «Нормативно – методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

Вся сумма 4430,1 тыс. рублей предусмотрена за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
4249,1 тыс. рублей или 95,9 процента.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения» по подпрограмме 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы, исполнено в полном объеме.

В результате исполнения программы по расходам сложилась экономия в сумме 181,0 тыс. рублей, в связи с выплатами по больничным листам, экономией по результатам проведенных торгов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2019 году приведена в приложении № 5 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, 1 основное мероприятие выполнено не в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,88, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,9. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2019 года.

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Волошинского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района отражена в распоряжении Администрации Волошинского сельского поселения от 05.06.2019 № 41 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Волошинского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Волошинского сельского поселения до 2024 года». Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2019 года составило в объеме 2454,4 тыс. рублей или 95,9% годовых плановых назначений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. | Бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2019 – 2021 годы сформирован на основе программно – целевых принципов, на основе 8 муниципальных программ Волошинского сельского поселения. Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 25.12.2018 № 100 «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 4. | Контрольное событие по подпрограмме 1. Разработка проекта изменений бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на долгосрочный период | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. | Контрольное событие выполнено. Утверждено постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 06.02.2019 № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 15.02.2017 № 9 «Об утверждении бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на период 2017–2022 годов»» | X | 06.02.2019 | X | X | X | X |
| 5. | Подпрограмма 2. «Нормативно – методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | X | X | X | X | 4430,1 | 4430,1 | 4249,1 | Экономия 181,0 |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. | В целях совершенствования организации бюджетного процесса в 2019 году были разработаны и утверждены решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения: от 26.08.2019 № 132 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 20.06.2016 № 151 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волошинском сельском поселении»; от 16.12.2019 № 157 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 20.06.2016 № 151 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волошинском сельском поселении». За отчетный период изданы постановления Администрации Волошинского сельского поселения: от 16.01.2019 № 2 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 08.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»»; от 05.02.2019 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 28.09.2015 № 92 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волошинского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; от 15.02.2019 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 16.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»»; от 21.03.2019 № 38 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 16.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»»; от 12.04.2019 № 48 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 28.09.2015 № 92 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волошинского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; от 05.06.2019 № 63 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; от 04.09.2019 № 87 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 16.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»»; от 07.10.2019 № 97 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 16.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»»;от 01.11.2019 № 115 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Волошинского сельского поселения на 2020 – 2022 годы»; от 06.11.2019 № 116 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 16.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»»; от 29.11.2019 № 127 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 16.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»»; от 26.12.2019 № 145 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 08.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»». Утверждены распоряжения Администрации Волошинского сельского поселения: от 05.06.2019 № 41 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Волошинского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Волошинского сельского поселения до 2024 года»; от 25.07.2019 № 63 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Волошинского сельского поселения от 05.06.2019 № 41 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Волошинского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и сокращению муниципального долга Волошинского сельского поселения до 2024 года»»; от 03.12.2019 № 94 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2020 год»; от 26.12.2019 № 105 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Волошинского сельского поселения от 24.04.2018 № 31 «Об утверждении Положения о секторе экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения»»; от 30.12.2019 № 116 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Волошинского сельского поселения от 03.12.2019 № 94 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2020 год»». В целях наиболее эффективного расходования средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, исходя из приоритетности расходов, в отчетном периоде подготовлено 11 решений о внесении изменений в бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2019 – 2021 годы. Утвержден отчет об исполнении бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района за 2018 год (решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 25.04.2019 № 121). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. главный бухгалтер Полиенко Л.В. | Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой Администрации Волошинского сельского поселения на 2019 - 2021 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2019 год | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4430,1 | 4430,1 | 4249,1 | Экономия составила 181,0 тыс. руб. Фактичес-ки достигну-тое значение показателя составляет 95,9 %, т.е. более 95,0% от заплани-рованного. Таким образом, ожидае-мый результат достигнут, основное мероприя-тие выполне-но. |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. | Организация планиро-вания расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год осуществ-лялась на основании следующих документов: распоряжения Админист-рации Волошинского сельского поселения от 25.07.2018 № 51 «О методике и порядке планирования бюджет-ных ассигнований бюд-жета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»; постановления Адми-нистрации Верхнета-ловского сельского поселения от 26.10.2017 № 89 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Верхнеталовс-кого сельского поселения Миллеровского района и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Верхне-таловского сельского поселения Миллеров-ского района (главного администратора источ-ников финансирования дефицита бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района)». Обеспечение качест-венного и своевремен-ного исполнения рас-ходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровс-кого района в 2019 году осуществлялось в соот-ветствии со следующими документами: постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 08.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»; постановлением Адми-нистрации Волошинского сельского поселения от 21.11.2016 № 91 «О порядке исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финанси-рования дефицита бюд-жета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 9. | Основное мероприятие 2.4. Автоматизация процессов планирования и исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | главный бухгалтер Полиенко Л.В. заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. | Процесс планирования и исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района полностью автоматизирован. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Контрольное событие по подпрограмме 2. Представление в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2020 - 2022 годы» | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. | Контрольное событие выполнено. Проект решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» представлен в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения 01.11.2019 (письмо от 01.11.2019 № 259) | X | 01.11.2019 | X | X | X | X |
| 11. | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Волошинского сельского поселения» | X | X | X | X | – | – | – | – |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Волошинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. | По итогам 2019 года муниципальный долг Волошинского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 13. | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. | Плановые и фактические расходы на обслужи-вание муниципального долга Волошинского сельского поселения отсутствуют. Просроченная задолже-нность по расходам на обслуживание муници-пального долга отсутст-вует. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 14. | Контрольное событие по подпрограмме 3. Не превышение предельного объема муниципального долга | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. | Контрольное событие выполнено. По итогам отчетного периода обеспечено отсутствие долговых обязательств. | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 19. | Итого по муниципальной программе | главный бухгалтер Полиенко Л.В. заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. ведущий специалист Погребняк И.Н. | X | X | X | 4430,1 | 4430,1 | 4249,1 | Экономия 181,0 |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | X | X | X | X | Формирование бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Волошинского сельского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств | Бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2019–2021 годы сформирован на трехлетний период, с учетом бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на период 2017–2022 годов | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Волошинского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам не в полном объеме | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2019 года составило в объеме 2454,4 тыс. рублей или 95,9 % годовых плановых назначений | Неисполнение налоговых и ненало-говых доходов за 2019 год сложилось по следующим при-чинам: не исполнены плановые показатели по единому сельскохозяйственному налогу на сумму 20,4 тыс. рублей в связи с перерасчетом налога по фактически сложившимся результатам в связи со снижением налоговой базы по данному налогу; неисполнение плана по земельному налогу с физических лиц в объеме 284,5 тыс. рублей вызвано снижением кадастровой стоимости земельных участков, подлежащей налогообложению, а также наличием задолженности прошлых лет по данному налогу. |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Верхнеталовско-го сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Формирование и исполнение бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на основе программно-целевых принципов | Бюджет Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2019 – 2021 годы сформирован на основе программно – целевых принципов, на основе 8 муниципальных программ Волошинского сельского поселения. Утвержденные муниципаль-ные программы легли в основу решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 25.12.2017 № 65 «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | – |
| 4. | Контрольное событие по подпрограмме 1. Разработка проекта изменений бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на долгосрочный период | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. | февраль 2019 года | 06.02.2019 | 06.02.2019 | Разработка проекта изменений бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на долгосрочный период | Контрольное событие выполнено. Утверждено постановление Администрации Верхнета-ловского сельского поселения от 06.02.2019 № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Волошинского сельского поселения от 15.02.2017 № 9 «Об утверждении бюджет-ного прогноза Миллеровского района на период 2017–2022 годов»» | – |
| 5. | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | X | X | X | X | Разработка и внесение в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения в установленные сроки, проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения о бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на очередной финансовый и об отчете об исполнении бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района год и плановый период | Проект решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» представлен в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения 01.11.2019 (письмо от 01.11.2019 № 259). Проект решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района за 2018 год» представлен в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации до 1 мая текущего года (письмо от 15.03.2019 № 55) | – |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Волошинского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Волошинского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Админист-рации Волошинского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | В отчетном году нормативно – правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством | – |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Верхнеталовско-го сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. главный бухгалтер Мельникова Л.Х. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой Администрации Волошинского сельского поселения на 2019 – 2021 годы, принятыми бюджет-ными обязательствами и реализацией плана графика – закупок на 2019 год | – |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Верхнеталовско-го сельского поселения Миллеровского района | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение качественного и своевременного исполне-ния Волошинского сельского поселения бюджета Миллеровского района | Организация планирования расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год осуществлялась на основании следующих документов: распоряжения Админист-рации Волошинского сельского поселения от 25.07.2018 № 51 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»; постановления Администра-ции Волошинского сельс-кого поселения от 26.10.2017 № 89 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Верхнета-ловского сельского поселения Миллеровского района и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюд-жета Волошинского сельс-кого поселения Миллеров-ского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района)». Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Волошинского сельского посе-ления Миллеровского района в 2019 году осуществлялось в соответствии со следующими документами: постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 08.02.2018 № 7 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района»; постановлением Адми-нистрации Волошинского сельского поселения от 21.11.2016 № 91 «О порядке исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района». | – |
| 9. | Основное мероприятие 2.4. Автоматизация процессов планирования и исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | главный бухгалтер Л.Х. Мельникова заведующий сектором экономики и финансов Т.В. Савченко | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Автоматизация процессов планирования и исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района выполнена | Процессы планирования и исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района автоматизированы | - |
| 10. | Контрольное событие по подпрограмме 2. Представление в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2020 - 2022 годы» | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. | 15.11.2019 | X | 01.11.2019 | Представление в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в срок до 15.11.2019 года | Контрольное событие выполнено. Проект решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Миллеровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» представлен в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения 01.11.2019 (письмо от 01.11.2019 № 259) | – |
| 11. | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Верхнеталовско-го сельского поселения» | X | X | X | X | Сохранение объема муниципального долга Волошинского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | По итогам отчетного периода обеспечено отсутствие муниципального долга | – |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Верхнеталовско-го сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сохранение объема муниципального долга Волошинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | По итогам 2019 года муниципальный долг Волошинского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей | – |
| 13. | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Верхнеталовско-го сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Планирование расходов на обслуживание муниципаль-ного долга Волошинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-рации; отсутствие просро-ченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Плановые и фактические расходы на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения отсутствуют. Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует. | – |
| 14. | Контрольное событие по подпрограмме 3. Не превышение предельного объема муници-пального долга | Заведующий сектором экономики и финансов Гуркина Г.П. | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | Не превышение предель-ного объема муниципаль-ного долга | Контрольное событие выполнено. По итогам отчетного периода обеспечено отсутствие муниципального долга | – |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 4430,1 | 4430,1 | 4249,1 |
|  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | местный бюджет | 4429,9 | 4429,9 | 4248,9 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Волошинского сельского поселения | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюдже-та Волошинского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Подпрограмма 2. «Нормативно – методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 4430,1 | 4430,1 | 4249,1 |
|  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | местный бюджет | 4429,9 | 4429,9 | 4248,9 |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | – | – | – |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения | всего | 4430,1 | 4430,1 | 4249,1 |
|  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | местный бюджет | 4429,9 | 4429,9 | 4248,9 |
| Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.4. Автоматизация процессов планирования и исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Волошинского сельского поселения» | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Волошинского сельского поселения, управления муници-пальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения | всего | – | – | – |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | – | – | – |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | – | – | – |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | – | – | – |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | – |
| 2. | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района к уровню предыдущего года (плановый показатель) | процентов | - | 82,2 | 101,5 | – |
| 3. | Показатель 3. Наличие просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | да/нет | нет | нет | нет | – |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Объем налоговых и ненало-говых доходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | 2418,3 | 2558,7 | 2454,4 | Неисполнение налоговых и неналоговых доходов за 2019 год сложилось по следующим причинам: не исполнены плановые показатели по единому сельскохозяйственному налогу на сумму 20,4 тыс. рублей в связи с перерасчетом налога по фактически сложившимся результатам в связи со снижением налоговой базы по данному налогу; неисполнение плана по земельному налогу с физических лиц в объеме 284,5 тыс. рублей вызвано снижением кадастровой стоимости земельных участков, подлежащей налогообложению, а также наличием задолженности прошлых лет по данному налогу. |
| 5. | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, формируемых в рамках муниципальных программ Миллеровского района, в общем объеме расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | процент | 90 | 99,3 | 93,5 | – |
| Подпрограмма 2. «Нормативно - методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | процент | 95,7 | 95,7 | 95,9 | – |
| 7. | Показатель 2.2. Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Волошинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 3.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения в объеме расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2019 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Х | Х | 181,0 | 181,0 |
| 2. | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Х | Х | – | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Волошинского сельского поселения | – | – | – | – |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района в соответствии с муниципальными программами | – | – | – | – |
| 5. | Подпрограмма 2. «Нормативно – методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Х | Х | 181,0 | 181,0 |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | – | – | – | – |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Волошинского сельского поселения | – | – | 181,0 | 181,0 |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | – | – | – | – |
| 9. | Основное мероприятие 2.4. Автоматизация процессов планирования и исполнения бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района | – | – | – | – |
| 10. | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Волошинского сельского поселения» | Х | Х | – | – |
| 11. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Волошинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | – | – | – | – |
| 12. | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Миллеровского района | – | – | – | – |

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Волошинского сельского поселения Миллеровского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме в 2019 году | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 10 | 9 | 0,9 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 1 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 8 | 8 | Х |